## Presupuesto
2. PRESUPUESTO
Empresa proponente: FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES SAS
Nombre de la propuesta: Más allá de una amistad (nombre sugerido opcional a Más que Mascotas)
Fecha: 14 DE AGOSTO DE 2020
RESUMEN PRESUPUESTAL
CONCEPTO |  | COSTO UNITARIO | COSTO TOTAL
1 | DESARROLLO | 12000000 | 12000000
2 | PERSONAL DE REALIZACIÓN | 118450000 | 145000000
3 | EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES | 32400000 | 32400000
4 | MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO | 600000 | 600000
5 | LOCACIONES | 0 | 0
6 | LOGISTICA | 7632000 | 26600000
7 | POSTPRODUCCIÓN | 47650000 | 50250000
8 | DERECHOS | 9500000 | 20000000
9 | OTROS | 7500000 | 7500000
TOTAL |  | 235732000 | 294350000
10 | GESTION DE PRODUCCIÓN | 8% | 23548000
TOTAL |  | 317898000
IVA |  | 60400620
GRAN TOTAL |  | 378298620
1 | DESARROLLO | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
1.1 | Investigador | proyecto | 5000000 | 1 | 5000000
1.2 | Guionista | proyecto | 7000000 | 1 | 7000000
1.3 | Transcripciones |  |  |  | 0
| SUBTOTAL |  | 12000000 |  | 12000000
2 | PERSONAL DE REALIZACIÓN | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
2.1 | PERSONAL DIRECCIÓN
2.1.1 | Director(es) | proyecto | 13000000 | 1 | 13000000
2.1.2 | Asistente de dirección | proyecto | 6500000 | 1 | 6500000
2.1.3 | Continuista (Script) |  |  |  | 0
2.1.4 | Foto fija | proyecto | 3500000 | 1 | 3500000
2.2 | PRODUCTORES
2.2.1 | Gerente de producción | proyecto | 10000000 | 1 | 10000000
2.2.2 | Productor de línea | proyecto | 7000000 | 1 | 7000000
2.2.3 | Asistente(s) de producción | proyecto | 3800000 | 1 | 3800000
2.2.4 | Productor de campo | proyecto | 6500000 | 1 | 6500000
2.2.5 | Asistente(s) de producción de campo (2) | proyecto | 3700000 | 2 | 7400000
2.3 | ELENCO
2.3.1 | personajes | capitulo | 1000000 | 8 | 8000000
2.3.2 | extras | capitulo | 250000 | 32 | 8000000
2.4 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA |  |  |  | 0
2.4.1 | Director de fotografía | proyecto | 7000000 | 1 | 7000000
2.4.2 | Operador de cámara | proyecto | 4500000 | 2 | 9000000
2.4.3 | Asistente de cámara I (foquista) | proyecto | 4500000 | 1 | 4500000
2.4.4 | Asistente de cámara II |  |  |  | 0
2.4.6 | Técnico de imagen digital (DIT) | proyecto | 5500000 | 1 | 5500000
2.4.7 | Luminotécnico (Gaffer) | proyecto | 5500000 | 1 | 5500000
2.4.8 | Asistente de luces I | proyecto | 3600000 | 2 | 7200000
2.4.10 | Electricista | proyecto | 4500000 | 1 | 4500000
2.5 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE |  |  |  | 0
2.5.1 | Director de arte | proyecto | 6500000 | 1 | 6500000
2.5.2 | Asistente de arte I | proyecto | 3800000 | 1 | 3800000
2.5.3 | Escenógrafo |  |  |  | 0
2.5.4 | Equipo de elaboración de escenografías |  |  |  | 0
2.5.5 | Ambientador |  |  |  | 0
2.5.6 | Asistente(s) de ambientación |  |  |  | 0
2.5.7 | Utilero |  |  |  | 0
2.5.8 | Asistente(s) de utilería |  |  |  | 0
2.5.9 | Diseñador de vestuario |  |  |  | 0
2.5.10 | Vestuarista |  |  |  | 0
2.5.11 | Asistente(s) de vestuario |  |  |  | 0
2.5.12 | Maquillador | proyecto | 3000000 | 1 | 3000000
2.5.13 | Asistente(s) de maquillaje | proyecto | 2000000 | 1 | 2000000
2.6 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO
2.6.1 | Sonidista | proyecto | 6000000 | 1 | 6000000
2.6.2 | Microfonista | proyecto | 3600000 | 1 | 3600000
2.6.3 | Asistiente de sonido | proyecto | 3200000 | 1 | 3200000
2.6.4 | Ingeniero de Sonido |  |  |  | 0
2.6.5 | Ingeniero de Sonido |  |  |  | 0
2.6.6 | Asistiente de sonido |  |  |  | 0
| SUBTOTAL |  | 118450000 |  | 145000000
3 | EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
3.1 | EQUIPOS DE FOTOGRAFIA |  |  |  | 0
3.1.1 | Alquiler Cámara y accesorios | proyecto | 7500000 | 1 | 7500000
3.1.2 | Alquiler óptica y accesorios | proyecto | 6000000 | 1 | 6000000
3.1.3 | Alquiler paquete de luces y grip | proyecto | 7000000 | 1 | 7000000
3.1.4 | Alquiler otros equipos (grúas, jibs, dollies, cabezas, camera car, monturas vehículos, otros) | proyecto | 2000000 | 1 | 2000000
3.1.5 | Alquiler planta o generador | proyecto | 2000000 | 1 | 2000000
3.1.6 | Tarjetas de almacenamiento | proyecto | 1200000 | 1 | 1200000
3.1.7 | Discos duros u otros medios de almacenamiento | proyecto | 1400000 | 1 | 1400000
3.1.8 | Compras misceláneas de rodaje, accesioros y materiales | proyecto | 1000000 | 1 | 1000000
3.2 | EQUIPOS DE SONIDO |  |  |  | 0
3.2.1 | Alquiler paquete de sonido (Raider Tecnico) | proyecto | 3500000 | 1 | 3500000
3.2.2 | Compras misceláneas de sonido | proyecto | 800000 | 1 | 800000
| SUBTOTAL |  | 32400000 |  | 32400000
4 | MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
4.1 | FX (efectos especiales en escena: disparos, explosiones, juegos pirotécnicos, vehículos, etc.) |  |  |  | 0
4.2 | Compras y alquileres ambientación (incluye vehículos en escena) |  |  |  | 0
4.3 | Compras y alquileres escenografía |  |  |  | 0
4.4 | Compras y alquileres utilería |  |  |  | 0
4.5 | Compras y alquileres vestuario |  |  |  | 0
4.6 | Compras y alquileres maquillaje | proyecto | 600000 | 1 | 600000
4.7 | Lavanderia |  |  |  | 0
| SUBTOTAL |  | 600000 |  | 600000
5 | LOCACIONES | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
5.1 | Alquiler de locaciones |  |  |  | 0
5.2 | Reparación y daños en locaciones |  |  |  | 0
5.3 | Permisos (PUFA) |  |  |  | 0
| SUBTOTAL |  | 0 |  | 0
6 | LOGISTICA | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
6.1 | Transporte personas y carga terrestre | proyecto | 6000000 | 1 | 6000000
6.2 | Transporte personas y carga aéreo nacional | capitulo | 350000 | 20 | 7000000
6.3 | Combustibles y parqueaderos |  |  |  | 0
6.4 | Alimentación Participantes / Equipo Tecnico | capitulo | 47000 | 200 | 9400000
6.5 | Alojamiento equipo Participantes / Equipo Tecnico | capitulo | 85000 | 20 | 1700000
6.6 | Comunicaciones |  |  |  | 0
6.7 | Radios | proyecto | 150000 | 10 | 1500000
6.8 | Enfermería y primeros auxilios |  |  |  | 0
6.9 | Seguridad |  |  |  | 0
6.10 | Cafetería | proyecto | 1000000 | 1 | 1000000
6.11 | Aseo, baños portátiles |  |  |  | 0
| SUBTOTAL |  | 7632000 |  | 26600000
7 | POSTPRODUCCIÓN | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
7.1 | EDICIÓN |  |  |  | 0
7.1.1 | Editor conceptual | proyecto | 8000000 | 1 | 8000000
7.1.2 | Edición o montaje | proyecto | 4000000 | 1 | 4000000
7.1.3 | Asistente de edición I | proyecto | 3800000 | 1 | 3800000
7.1.4 | Alquiler de equipos de edición | proyecto | 18000000 | 1 | 18000000
7.1.5 | Coordinador de postproducción |  |  |  | 0
7.1.6 | Digitalización o escaner en alta resolución |  |  |  | 0
7.1.7 | Restauración y limpieza |  |  |  | 0
7.2 | FINALIZACIÓN |  |  |  | 0
7.2.1 | Conformación |  |  |  | 0
7.2.2 | Colorización | proyecto | 3200000 | 1 | 3200000
7.2.3 | Composición (diseño de títulos, graficas y créditos) | proyecto | 3000000 | 1 | 3000000
7.2.4 | Efectos visuales |  |  |  | 0
7.3 | SONIDO (incluye película y tráiler) |  |  |  | 0
7.3.1 | Montaje/edición de sonido | proyecto | 4000000 | 1 | 4000000
5.3.2 | Grabación y edición foley (incluye artista y sala) |  |  |  | 0
5.3.3 | Mezcla final | proyecto | 3000000 | 1 | 3000000
7.4 | MATERIALES |  |  |  | 0
7.4.1 | Discos duros | unidad | 650000 | 5 | 3250000
| SUBTOTAL |  | 47650000 |  | 50250000
8 | DERECHOS | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
8.1 | Derechos música original (composición y producción temas originales y música incidental) | proyecto | 8000000 | 1 | 8000000
8.2 | Derechos música sincronización |  |  |  | 0
8.3 | Imágenes archivo | capitulo | 500000 | 8 | 4000000
8.4 | Derechos temas musicales existentes | capitulo | 1000000 | 8 | 8000000
| SUBTOTAL |  | 9500000 |  | 20000000
9 | OTROS | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
9.1 | Insentivos a los participantes |  |  |  | 0
9.2 | Imprevistos | proyecto | 6000000 | 1 | 6000000
9.3 | Seguros | proyecto | 1500000 | 1 | 1500000
| SUBTOTAL |  | 7500000 |  | 7500000

## Cronograma
1. CRONOGRAMA POR DÍAS
Empresa proponente: Fresa Producciones y Comunicaciones s.a.s
Realizado por: Fabio Andres Ruiz Acosta
Fecha: 14 de agosto de 2020
ETAPAS |  | MES 1 | [29 empty] | MES 2
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30
AJUSTES | PROPUESTA CREATIVA | bar: MES 1 Día 1 to MES 1 Día 6; MES 1 Día 8 to MES 1 Día 13
PROPUESTA OPERATIVA | bar: MES 1 Día 1 to MES 1 Día 6; MES 1 Día 8 to MES 1 Día 13
PREPRODUCCIÓN | PREPARATIVOS INICIALES | bar: MES 1 Día 1 to MES 1 Día 6; MES 1 Día 8 to MES 1 Día 13; MES 1 Día 15 to MES 1 Día 20
LECTURA DE GUION | bar: MES 1 Día 6; MES 1 Día 13; MES 1 Día 20
SCOUTING DE LOCACIÓNES | bar: MES 1 Día 15 to MES 1 Día 19
GUION TECNICO | bar: MES 1 Día 15 to MES 1 Día 20
REVISIONES | bar: MES 1 Día 6; MES 1 Día 13; MES 1 Día 20
AJUSTES | bar: MES 1 Día 6 to MES 1 Día 7; MES 1 Día 13 to MES 1 Día 14; MES 1 Día 20 to MES 1 Día 21
APROBACIÓN | bar: MES 1 Día 8; MES 1 Día 15; MES 1 Día 21
PRODUCCIÓN | PAQUETE GRÁFICO | bar: MES 1 Día 8 to MES 1 Día 13; MES 1 Día 15 to MES 1 Día 20; MES 1 Día 22 to MES 1 Día 27
MÚSICA ORIGINAL
CONSECUCIÓN DE ARCHIVO
CONSECUCIÓN DE DERECHOS
PRODUCCIÓN CONVERGENTES
GRABACIÓN | bar: MES 1 Día 22 to MES 1 Día 27; MES 1 Día 29 to MES 2 Día 4; MES 2 Día 6 to MES 2 Día 11
REVISIONES | bar: MES 1 Día 27; MES 2 Día 4; MES 2 Día 11
AJUSTES
APROBACIÓN
POSPRODUCCIÓN | VISUALIZACIÓN
EDICIÓN CORTE 1 | bar: MES 1 Día 25 to MES 1 Día 27; MES 1 Día 29 to MES 2 Día 4; MES 2 Día 6 to MES 2 Día 11; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 18
REVISIÓN CORTE 1 | bar: MES 2 Día 4; MES 2 Día 11; MES 2 Día 18
EDICIÓN CORTE 2 | bar: MES 2 Día 6 to MES 2 Día 11; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 18; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 25; MES 2 Día 27 to MES 2 Día 30
APROBACIÓN CORTE 2 | bar: MES 2 Día 11; MES 2 Día 18; MES 2 Día 25; MES 2 Día 30
FINALIZACIÓN VIDEO Y AUDIO
ALISTAMIENTO ENTREGABLES
REVISIÓN ENTREGABLES
AJUSTE ENTREGABLES
ALISTAMIENTO CONVERGENTES | bar: MES 2 Día 20 to MES 2 Día 25; MES 2 Día 27 to MES 2 Día 30
REVISIÓN CONVERGENTES
AJUSTE CONVERGENTES | bar: MES 2 Día 25; MES 2 Día 27
MÁSTER Y ENTREGABLES
ENTREGA FINAL DE PROYECTO | MÁSTER SUBTITULADO EN INGLÉS | bar: MES 2 Día 20 to MES 2 Día 25; MES 2 Día 27 to MES 2 Día 30
FINALIZACIÓN CONVERGENTES
DOCUMENTOS FINALES
ENTREGA FINAL DISCOS DUROS
ETAPAS |  | MES 1 Día 1: MES 3; MES 2 Día 1: MES 4
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30
AJUSTES | PROPUESTA CREATIVA
PROPUESTA OPERATIVA
PREPRODUCCIÓN | PREPARATIVOS INICIALES
LECTURA DE GUION
SCOUTING DE LOCACIÓNES
GUION TECNICO
REVISIONES
AJUSTES
APROBACIÓN
PRODUCCIÓN | PAQUETE GRÁFICO
MÚSICA ORIGINAL
CONSECUCIÓN DE ARCHIVO
CONSECUCIÓN DE DERECHOS
PRODUCCIÓN CONVERGENTES
GRABACIÓN
REVISIONES
AJUSTES
APROBACIÓN
POSPRODUCCIÓN | VISUALIZACIÓN
EDICIÓN CORTE 1
REVISIÓN CORTE 1
EDICIÓN CORTE 2 | bar: MES 3 Día 1 to MES 3 Día 2
APROBACIÓN CORTE 2 | bar: MES 3 Día 2
FINALIZACIÓN VIDEO Y AUDIO | bar: MES 3 Día 4 to MES 3 Día 9
ALISTAMIENTO ENTREGABLES | bar: MES 3 Día 11 to MES 3 Día 12
REVISIÓN ENTREGABLES | bar: MES 3 Día 11 to MES 3 Día 14
AJUSTE ENTREGABLES
ALISTAMIENTO CONVERGENTES | bar: MES 3 Día 1 to MES 3 Día 2; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 9
REVISIÓN CONVERGENTES
AJUSTE CONVERGENTES | bar: MES 3 Día 4; MES 3 Día 9; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 12
MÁSTER Y ENTREGABLES | bar: MES 3 Día 15 to MES 3 Día 16
ENTREGA FINAL DE PROYECTO | MÁSTER SUBTITULADO EN INGLÉS | bar: MES 3 Día 1 to MES 3 Día 2; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 9; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 14
FINALIZACIÓN CONVERGENTES | bar: MES 3 Día 4 to MES 3 Día 9; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 14
DOCUMENTOS FINALES | bar: MES 3 Día 4 to MES 3 Día 9; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 16
ENTREGA FINAL DISCOS DUROS | bar: MES 3 Día 15 to MES 3 Día 16

## Organigrama
3. ORGANIGRAMA
Empresa proponente: FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES SAS
Realizado por: FABIO ANDRES RUIZ ACOSTA
Fecha: 14 DE AGOSTO DE 2020
|  |  | Director general | 1
|  |  | Productor general | 1
DIRECCIÓN Y CONTENIDO |  | PRODUCCIÓN |  |  | FOTOGRAFÍA, SONIDO Y TÉCNICA |  | POSPRODUCCIÓN
Jefe de contenidos | 1 | Jefe de producción | 1 |  | Director de fotografía | 1 | Jefe de edición | 1
Guionista | 1 | Productor de campo | 1 |  | Jefe técnico | 1 | Editor finalizador | 1
Realizadores |  | Asistente de producción | 2 |  | Camarógrafos | 2 | Posproductor de sonido | 1
Asistente de contenidos | 1 | Subtotal | 4 |  | Subtotal | 4 | Editor | 2
Script | 0 | [5 empty] | Logger
Subtotal | 3 | [5 empty] | Digitalizador
Animador
TALENTO |  | DIRECCIÓN DE ARTE |  |  | AUDIO |  | Graficador
Presentadores | 0 | Director de arte | 1 |  | Sonidista | 1 | Música original | 1
Jurados |  | Ambientador |  |  | Microfonista | 1 | Subtotal | 6
Subtotal | 0 | Asistente de arte | 1 |  | Ingeniero de Sonido | 1
|  | Vestuarista |  |  | Tecnica
|  | Subtotal | 2 |  | Subtotal | 3
24

## Recursos Tecnicos
4. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS
Empresa proponente: FRESA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES SAS
Nombre de la propuesta: Más allá de una amistad (nombre sugerido opcional a Más que Mascotas)
Fecha: 14 de agosto de 2020
EQUIPOS GRABACIÓN
RECURSO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN (Cámaras, registro de sonido, ópticas, accesorios, etc.) | CANTIDAD | MARCA | REFERENCIA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Sony FS7 Mkii | 2 | Sony | FS7 Mkii | 4K
Go Pro Hero 6 | 1 | Go Pro | Hero 6 | 4K
drone Dji Inspire 1 con 3 baterias y control | 1 | DJI | INSPIRE 1 | 4 K
SET ROKINON XEEN CON LENTES 14MM, 24MM, 35MM, 50MM, 85MM Y 135MM | 1 | ROKINON | XEEN | 6 LENTES 14MM, 24MM, 35MM, 50MM, 85MM, 135MM
FUJINON | 1 | FUJINON | MK | ZOOM 18 - 55MM
FUJINON | 1 | FUJINON | MK | ZOOM 55, 135 MM
MICRÓFONOS DE SOLAPA | 6 | SENNHEISER | EW - 112 | SOLAPAS
MICRÓFONOS BOOM | 2 | SENNHEISER |  | ME67/K6
ESTABILIZADOR | 1 | READY RIG |  | ESTABILIZADOR DE CÁMARA
SLIDER | 1 | MATTHEWS | HD/DC SLIDER | GRIP DE CÁMARA
MONITORES | 2 | Monitor Small HD 24” 2403 | Monitor Small HD 24” 2403 | MONITOR DE DIRECCIÓN
GRIP GRANDE | 1 |  |  | GRIP PARA FOTOGRAFÍA Y CÁMARA
EQUIPOS POST PRODUCCIÓN
RECURSO TÉCNICO DE POST PRODUCCIÓN (Edición, graficación, animación, post producción de sonido, etc) | CANTIDAD | SOFTWARE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Memoria, procesador, discos, etc) | PERIFÉRICOS Y PLUGGINS
COMPUTADORES IMAC PRO (2017) PROCESADOR 3,2 GHZ MEMORIA DE 64 GB GRAFICOS RADEON PRO VEGA 64- 27 PULGADAS | 4 | Premiere CC, After Effects CC, Photoshop CC, Audition CC, DaVinci Resolve | MacOSX
SERVIDOR NASS DE 94 TERAS 12 PUERTOS, DISCOS IRON WOLF PROCESADOR CORE 7 CON SWITCHER DE 24 PUESTOS | 1
SERVIDOR NASS D531 4K DE 16 TERAS CON SWITCHER CISCO DE 8 PUESTOS | 1
COMPUTADOR I MAC 2015 PROCESADOR 2,9 GH2 MEMORIA 32 GB | 1 | Premiere CC, After Effects CC, Photoshop CC, Audition CC, DaVinci Resolve , 3DMAX | MacOSX
I MAC MIL 2011 27 PULGADAS PROCESADOR 3,1 GHZ INTEL CORE 13 MEMORIA 16 GB SPRIAL #D25FL09PDHJQ | 1 | Pro Tools, Audition CC | Mac OSX | CABINAS DE SONIDO DE MONITORES ELECTRO VOICE ZLX
8