## Instrucciones
ANEXO 5 - PROPUESTA OPERATIVA
La propuesta operativa debe contemplar la producción de cada uno de los entregables y productos que se solicitan para la ejecucion del futuro contrato:
13 capítulos de 27 minutos c/u de una serie para televisión. 1 Trailer para la serie de televisión (5 minutos máximo) 1 Teaser para la serie de televisión (2 minutos máximo) 13 capítulos de una serie animada de mínimo 3 a máximo 5 minutos cada uno. 1 Trailer para la serie animada (3 minutos máximo) 1 Teaser para la serie animada (1 minuto máximo) 13 video blogs de 1 minuto cada uno. 5 piezas de detrás de cámaras de máximo 5 minutos cada una. 1 sitio web que articula todos los contenidos que incluye un mapa en el que se recrea el periplo de los protagonistas de la serie de televisión. 20 paquetes promocionales. Se entienden estos paquetes como un conjunto de objetos físicos relacionados con la serie. Pueden ser piezas de marketing, o un objeto creado específicamente para la historia. 5 Microdocumentales de contexto sobre la desnormalización de la violencia en niños, niñas y adolescentes, relacionados con el tema de los capítulos, de 3 a 5 minutos. 5 galerías fotográficas del proyecto. Cada galería relacionada a un capítulo de la serie y con temáticas diferentes a definir en el desarrollo de este documento. 10 Entrevistas (audiovisual) con actores o equipo técnico sobre la importancia de desarrollar un proyecto sobre la desnormalización de la violencia en niños, niñas y adolescentes. Con una duración de 1:30 minutos. 10 Piezas gráficas para ser publicadas en la página web del proyecto. La temática de estas piezas se acordará en la etapa de ajustes con la casa productora.
Debe permitir que se visualice fácilmente el desarrollo de las etapas, rubros, valores y actividades de cada uno de los componentes transmediales del proyecto.
Siéntase libre de agregar, eliminar o modificar las filas que crea necesarias para el desarrollo de la propuesta en cualquiera de sus componentes.

## Cronograma
CRONOGRAMA POR DÍAS
Empresa proponente: UNION TEMPORAL LULOFILMS -TELECINCO
Realizado por: UNION TEMPORAL LULOFILMS -TELECINCO
Fecha: 2 de julio de 2020
ETAPAS |  | MES 1 | [29 empty] | MES 2 | [29 empty] | MES 3 | [29 empty] | MES 4 | [29 empty] | MES 5
|  | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30 | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30
Frima de Contrato - 28 de Julio | bar: MES 1 Día 2
AJUSTES | RECEPCION DE GUIONES Y DESGLOSES | bar: MES 1 Día 1 to MES 1 Día 5
PROPUESTA OPERATIVA | bar: MES 1 Día 1 to MES 1 Día 5
PREPRODUCCIÓN | CASTING | bar: MES 1 Día 8 to MES 1 Día 12; MES 1 Día 15 to MES 1 Día 19
SCOUTING DE LOCACIONES | bar: MES 1 Día 1 to MES 1 Día 5; MES 1 Día 8 to MES 1 Día 12
PREPRODUCCIÓN LOGÍSTICA | bar: MES 1 Día 15 to MES 1 Día 19; MES 1 Día 22 to MES 1 Día 27
LECTURA DE GUIÓN | bar: MES 1 Día 22 to MES 1 Día 23
ENSAYOS | bar: MES 1 Día 24 to MES 1 Día 27
GUION TECNICO | bar: MES 1 Día 8 to MES 1 Día 12; MES 1 Día 15 to MES 1 Día 19
REVISIONES | bar: MES 1 Día 17 to MES 1 Día 19
AJUSTES | bar: MES 1 Día 22 to MES 1 Día 25
APROBACIÓN | bar: MES 1 Día 26
PROPUESTA DISEÑO PÁGINA WEB | bar: MES 1 Día 22 to MES 1 Día 26; MES 1 Día 29 to MES 2 Día 3
CONTRATACIÓN EQUIPO ANIMACIÓN | bar: MES 1 Día 1 to MES 1 Día 5
DISEÑO PERSONAJES DE ANIMACIÓN | bar: MES 1 Día 8 to MES 1 Día 12; MES 1 Día 15 to MES 1 Día 19; MES 1 Día 22 to MES 1 Día 26; MES 1 Día 29 to MES 2 Día 3
ENSAYO, GRABACIÓN Y EDICIÓN DE VOCES | bar: MES 1 Día 22 to MES 1 Día 26; MES 1 Día 29 to MES 2 Día 3; MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17
DESARROLLO DEL UNIVERSO VISUAL | bar: MES 1 Día 8 to MES 1 Día 12; MES 1 Día 15 to MES 1 Día 19; MES 1 Día 22 to MES 1 Día 26; MES 1 Día 29 to MES 2 Día 3; MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10
CASTING ANIMACIÓN | bar: MES 1 Día 8 to MES 1 Día 12; MES 1 Día 15 to MES 1 Día 19; MES 1 Día 22 to MES 1 Día 26
STORYBOARD ANIMACIÓN | bar: MES 1 Día 8 to MES 1 Día 12; MES 1 Día 15 to MES 1 Día 19; MES 1 Día 22 to MES 1 Día 26; MES 1 Día 29 to MES 2 Día 3
ANIMÁTICA | bar: MES 1 Día 22 to MES 1 Día 26; MES 1 Día 29 to MES 2 Día 3; MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17
PRODUCCIÓN | ILUSTRACIÓN DE ESCENARIOS | bar: MES 1 Día 29 to MES 2 Día 3; MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29
ILUSTRACIÓN DE UTILERÍA | bar: MES 1 Día 29 to MES 2 Día 3; MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29
ANIMACIÓN | bar: MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13
GRABACIÓN SERIE FICCIÓN | bar: MES 1 Día 29 to MES 2 Día 4; MES 2 Día 6 to MES 2 Día 11; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 18; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 25; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 2; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 9; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 16; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 23; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 30; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 7; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13
GRABACIÓN MICRODOCUMENTAL | bar: MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24
GRABACIÓN ENTREVISTAS | bar: MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24
GRABACIÓN VIDEO BLOGS | bar: MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8
LOG Y SINCRONIZACIÓN | bar: MES 1 Día 30 to MES 2 Día 3; MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20
PLANTILLA PÁGINA WEB | bar: MES 1 Día 22 to MES 1 Día 26; MES 1 Día 29 to MES 2 Día 3
PAQUETES PROMOCIONALES | bar: MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15
MÚSICA ORIGINAL | bar: MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20
PAQUETE GRÁFICO | bar: MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20; MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27; MES 4 Día 30 to MES 5 Día 4
POSTPRODUCCIÓN | PRECOMPOSICIÓN ANIMACIÓN | bar: MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13
COMPOSICIÓN ANIMACIÓN | bar: MES 2 Día 13 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20; MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27
CORRECCIÓN DE COLOR ANIMACIÓN | bar: MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20; MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27; MES 4 Día 30 to MES 5 Día 4
DISEÑO SONORO ANIMACIÓN | bar: MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20; MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27; MES 4 Día 30 to MES 5 Día 4
EDICIÓN ANIMACIÓN | bar: MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20; MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27; MES 4 Día 30 to MES 5 Día 4
MASTERIZACIÓN ANIMACIÓN | bar: MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20; MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27; MES 4 Día 30 to MES 5 Día 4
EDICIÓN MICRODOCUMENTAL C1-2 | bar: MES 2 Día 20 to MES 2 Día 23
EDICIÓN MICRODOCUMENTAL C3-4 | bar: MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 2 Día 29
EDICIÓN MICRODOCUMENTAL C5 | bar: MES 2 Día 30 to MES 3 Día 1
REVISIÓN MICRODOCUMENTAL | bar: MES 2 Día 30 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 6
AJUSTES MICRODOCUMENTAL | bar: MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8
FINALIZACIÓN A/V MICRODOCUMENTAL | bar: MES 3 Día 6 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15
EDICIÓN ENTREVISTAS | bar: MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1
FINALIZACIÓN A/V ENTREVISTAS | bar: MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8
EDICIÓN GALERÍAS FOTOGRÁFICAS | bar: MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8
CREACIÓN DE PÁGINA WEB | bar: MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6
CREACIÓN MAPA DE RECORRIDO | bar: MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20; MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27
EDICIÓN FICCIÓN C1-2 | bar: MES 2 Día 6 to MES 2 Día 10; MES 2 Día 13 to MES 2 Día 15
EDICIÓN FICCIÓN C3-4 | bar: MES 2 Día 15 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20 to MES 2 Día 24
REVISIÓN FICCIÓN C1-2 | bar: MES 2 Día 16 to MES 2 Día 17; MES 2 Día 20
AJUSTES FICCIÓN C1-2 | bar: MES 2 Día 21 to MES 2 Día 24; MES 2 Día 27
FINALIZACIÓN A/V FICCIÓN C1-2 | bar: MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8
EDICIÓN FICCIÓN C5-6 | bar: MES 2 Día 27 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 6
REVISIÓN FICCIÓN C3-4 | bar: MES 2 Día 27 to MES 2 Día 29
AJUSTES FICCIÓN C3-4 | bar: MES 2 Día 30 to MES 3 Día 1; MES 3 Día 4 to MES 3 Día 6
FINALIZACIÓN A/V FICCIÓN C3-4 | bar: MES 3 Día 6 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 19
REVISIÓN FICCIÓN C5-6 | bar: MES 3 Día 7 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11
AJUSTES FICCIÓN C5-6 | bar: MES 3 Día 12 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18
FINALIZACIÓN A/V FICCIÓN C5-6 | bar: MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29
EDICIÓN FICCIÓN C7-8 | bar: MES 3 Día 6 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15
EDICIÓN FICCIÓN C9-10 | bar: MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 27
REVISIÓN FICCIÓN C7-8 | bar: MES 3 Día 18 to MES 3 Día 20
AJUSTES FICCIÓN C7-8 | bar: MES 3 Día 21 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 27
FINALIZACIÓN A/V FICCIÓN C7-8 | bar: MES 3 Día 27 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 10
EDICIÓN FICCIÓN C11-12 | bar: MES 3 Día 27 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6
EDICIÓN FICCIÓN C13 | bar: MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13
REVISIÓN FICCIÓN C9-10 | bar: MES 3 Día 28 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2
AJUSTES FICCIÓN C9-10 | bar: MES 4 Día 3 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9
FINALIZACIÓN A/V FICCIÓN C9-10 | bar: MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20
REVISIÓN FICCIÓN C11-12 | bar: MES 4 Día 9 to MES 4 Día 11
AJUSTES FICCIÓN C11-12 | bar: MES 4 Día 12 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 18
FINALIZACIÓN A/V FICCIÓN C11-12 | bar: MES 4 Día 18 to MES 4 Día 20; MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27; MES 4 Día 30 to MES 5 Día 1
REVISIÓN FICCIÓN C13 | bar: MES 4 Día 16 to MES 4 Día 18
AJUSTES FICCIÓN C13 | bar: MES 4 Día 19 to MES 4 Día 20; MES 4 Día 23 to MES 4 Día 25
FINALIZACIÓN A/V FICCIÓN C13 | bar: MES 4 Día 30 to MES 5 Día 4
TRAILER Y TEASER FICCIÓN | bar: MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13
REVISIÓN TRAILER Y TEASER FICCIÓN | bar: MES 4 Día 16 to MES 4 Día 17
AJUSTES TRAILER y TEASER FICCIÓN | bar: MES 4 Día 18 to MES 4 Día 20
FINALIZACIÓN A/V TRAILER Y TEASER FICCIÓN | bar: MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27
EDICIÓN MAKING OF | bar: MES 3 Día 4 to MES 3 Día 8; MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22
FINALIZACIÓN MAKING OF | bar: MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13
EDICIÓN VIDEO BLOGS | bar: MES 3 Día 11 to MES 3 Día 15; MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29
FINALIZACIÓN VIDEO BLOGS | bar: MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13; MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20
ALISTAMIENTO ENTREGABLES | bar: MES 3 Día 18 to MES 3 Día 22; MES 3 Día 25 to MES 3 Día 29; MES 4 Día 2 to MES 4 Día 6; MES 4 Día 9 to MES 4 Día 13
REVISIÓN ENTREGABLES | bar: MES 4 Día 16 to MES 4 Día 20; MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27
AJUSTE ENTREGABLES | bar: MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27; MES 4 Día 30 to MES 5 Día 4; MES 5 Día 7 to MES 5 Día 11
ALISTAMIENTO CONVERGENTES
REVISIÓN CONVERGENTES
AJUSTE CONVERGENTES | bar: MES 4 Día 23 to MES 4 Día 27; MES 4 Día 30 to MES 5 Día 4; MES 5 Día 7 to MES 5 Día 11
MÁSTER Y ENTREGABLES
ENTREGA FINAL DE PROYECTO | MÁSTER SUBTITULADO EN INGLÉS
FINALIZACIÓN CONVERGENTES
DOCUMENTOS FINALES | bar: MES 5 Día 14 to MES 5 Día 15
ENTREGA FINAL DISCOS DUROS | bar: MES 5 Día 14 to MES 5 Día 15

## Presupuesto
ANEXO 1 - PRESUPUESTO TIPO
Empresa proponente: UNION TEMPORAL LULOFILMS- TELECINCO
Nombre de la propuesta: ASÍ ES LA VUELTA
Fecha:Julio 2 de 2020
RESUMEN PRESUPUESTAL PROYECTO TRANSMEDIA ASI ES LA VUELTA
COSTO TOTAL
1 | DESARROLLO | 9000000
2 | PERSONAL DE REALIZACIÓN | 762785000
3 | EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES | 107325000
4 | MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO | 67000000
5 | LOCACIONES | 59800000
6 | LOGISTICA | 617650000
7 | POSTPRODUCCIÓN | 258130000
8 | SERIE ANIMADA | 227160000
9 | VIDEO BLOGS | 23400000
10 | DETRAS DE CAMARAS Y ENTREVISTAS | 12500000
11 | MICRODOCUMENTALES | 27500000
12 | PAGINA WEB | 8100000
13 | DERECHOS | 25000000
14 | SEGUROS E IMPREVISTOS | 94700000
15 | PAQUETE MARKETING | 6300000
SUBTOTAL |  | 2306350000
16 | GESTION DE PRODUCCIÓN 5% | 115317500
TOTAL |  | 2421667500
IVA |  | 460116825
GRAN TOTAL |  | 2881784325 |  |  |  | LULO | TELECINCO
[6 empty] | 60% | 40%
1 | DESARROLLO | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total | LULOFILMS | TELECINCO
1.1 | Investigador Transmedia | Total | 4000000 | 1 | 4000000 | 4000000 | 0
1.2 | Guionista Transmedia | Total | 5000000 | 1 | 5000000 | 5000000 | 0
| SUBTOTAL |  | 9000000 |  | 9000000
2 | PERSONAL DE REALIZACIÓN | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
2.1.1 | Director General de todos los contenidos | Proyecto | 50000000 | 1 | 50000000 | 50000000 | 0
2.1.2 | Director serie ficcion. | Meses | 10000000 | 3 | 30000000 | 18000000 | 12000000
2.1.3 | Asistente de dirección x 2 | Meses | 5500000 | 6 | 33000000 | 19800000 | 13200000
2.1.4 | Script | Meses | 5200000 | 3 | 15600000 | 9360000 | 6240000
2.1.5 | Asistente de dirección desde oficina | Meses | 4000000 | 4 | 16000000 | 8000000 | 8000000
2.1.6 | Detrás de cámaras y Foto Fija para Galerías de fotos | Capitulos | 2000000 | 5 | 10000000 | 10000000 | 0
2.2 | PRODUCTORES
2.2.1 | Productor General Proyecto | Proyecto | 50000000 | 1 | 50000000 | 50000000
2.2.2 | Productor General Telecinco | Proyecto | 25000000 | 1 | 25000000 |  | 25000000
2.2.3 | Jefe de Produccion | Meses | 7500000 | 4.5 | 33750000 | 20250000 | 13500000
2.2.4 | Coordinador de Produccion | Meses | 5000000 | 4 | 20000000 | 12000000 | 8000000
2.2.5 | Asistente(s) de producción x 2 | Semanas | 700000 | 10 | 7000000 | 4200000 | 2800000
2.2.6 | Productor de campo | Semanas | 1000000 | 7 | 7000000 | 7000000 | 0
2.2.7 | Asistente(s) de producción de campo (2) | Semanas | 600000 | 7 | 4200000 | 4200000 | 0
2.2.8 | Asistente administrativo x 2 | Meses | 3800000 | 9 | 34200000 | 17100000 | 8550000
2.2.9 | Asistente contable x 2 | Meses | 2000000 | 9 | 18000000 | 8000000 | 8000000
2.3 | ELENCO
2.3.1 | Protagonistas 2 (viajan, graban todos los días, e incluyen elementos transmedia) | Total | 25000000 | 2 | 50000000 |  | 50000000
2.3.2 | Principal 1 Mama (viaja a las regiones y graba 1 o 2 días a la semana) | Total | 20000000 | 1 | 20000000 | 0 | 20000000
2.3.3 | Secundario Padrastro | Total | 15000000 | 1 | 15000000 | 0 | 15000000
2.3.4 | otros secundarios 3 (no viajan a las regiones, graban solo en Bogotá, se les paga por llamado, total de llamados por actor 6) | Llamados | 2100000 | 6 | 12600000 | 12600000
2.3.5 | Figurantes (5 para cada uno de los 5 capítulos en región Canal 13) | Capítulos | 2500000 | 5 | 12500000 | 12500000
2.3.6 | Extras (10 extras para los 5 capítulos en región Canal 13) | Capitulos | 2000000 | 5 | 10000000 | 10000000
2.4 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA
2.4.1 | Director de fotografía y cámara | Días | 450000 | 65 | 29250000 | 17550000 | 11700000
2.4.2 | Operador de cámara 2 | Días | 330000 | 65 | 21450000 | 12870000 | 8580000
2.4.3 | Asistente de cámara I (foquista) | Días | 330000 | 65 | 21450000 | 12870000 | 8580000
2.4.4 | Asistente de cámara II | Días | 130000 | 25 | 3250000 | 3250000 | 0
2.4.6 | Técnico de imagen digital (DIT) | Días | 180000 | 65 | 11700000 | 7020000 | 4680000
2.4.7 | Luminotécnico (Gaffer) | Días | 280000 | 65 | 18200000 | 10920000 | 7280000
2.4.8 | Asistente de luces I | Días | 160000 | 25 | 4000000 | 4000000
2.4.10 | Electricista | Días | 180000 | 25 | 4500000 | 4500000
2.5 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE ARTE
2.5.1 | Director de arte | Días | 300000 | 75 | 22500000 | 13500000 | 9000000
2.5.2 | Director de Arte de avanzada | Días | 215000 | 75 | 16125000 | 9675000 | 6450000
2.5.3 | Asistente de arte I | Días | 90000 | 75 | 6750000 | 4050000 | 2700000
2.5.4 | Escenógrafo | Días | 150000 | 70 | 10500000 | 6300000 | 4200000
2.5.5 | Equipo de elaboración de escenografías | Días | 90000 | 70 | 6300000 | 3780000 | 2520000
2.5.6 | Ambientador | Días | 210000 | 75 | 15750000 | 9450000 | 6300000
2.5.7 | Asistente(s) de ambientación | Días | 90000 | 75 | 6750000 | 4050000 | 2700000
2.5.8 | Utilero | Días | 215000 | 75 | 16125000 | 9675000 | 6450000
2.5.9 | Asistente(s) de utilería | Días | 90000 | 65 | 5850000 | 3510000 | 2340000
2.5.10 | Diseñador de vestuario | Días | 215000 | 75 | 16125000 | 9675000 | 6450000
2.5.11 | Vestuarista | Días | 215000 | 25 | 5375000 | 5375000 | 0
2.5.12 | Asistente(s) de vestuario (extras y figurantes region) | Días | 90000 | 52 | 4680000 | 2808000 | 1872000
2.5.13 | Maquillador (capítulos región Canal 13) | Días | 215000 | 25 | 5375000 | 5375000 | 0
2.5.14 | Asistente(s) de maquillaje (Figurantes y extras) | Días | 90000 | 52 | 4680000 | 2808000 | 1872000
2.6 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO
2.6.1 | Sonidista | Días | 400000 | 65 | 26000000 | 15600000 | 10400000
2.6.2 | Microfonista | Días | 250000 | 25 | 6250000 | 6250000 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 762785000
3 | EQUIPO TECNICO, ACCESORIOS Y MATERIALES | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
3.1 | EQUIPOS DE FOTOGRAFIA
3.1.1 | Alquiler Cámara y accesorios x2 | Días | 400000 | 65 | 26000000 | 15600000 | 10400000
3.1.2 | Alquiler óptica y accesorios | Días | 200000 | 65 | 13000000 | 7800000 | 5200000
3.1.3 | Alquiler paquete de luces y grip | Días | 400000 | 65 | 26000000 | 15600000 | 10400000
3.1.4 | Alquiler otros equipos (grúas, jibs, dollies, cabezas, camera car, monturas vehículos, otros) | Días | 45000 | 65 | 2925000 | 1755000 | 1170000
3.1.5 | Alquiler planta o generador | Días | 200000 | 25 | 5000000 | 5000000 | 0
3.1.6 | Tarjetas de almacenamiento (incluidas) | Días | 0 | 65 | 0
3.1.7 | Discos duros u otros medios de almacenamiento | Días | 350000 | 26 | 9100000 | 9100000 | 0
3.1.8 | Compras misceláneas de rodaje, accesorios y materiales | Días | 20000 | 65 | 1300000 | 780000 | 520000
3.2 | EQUIPOS DE SONIDO
3.2.1 | Alquiler paquete de sonido (Raider Tecnico) | Días | 350000 | 65 | 22750000 | 13650000 | 9100000
3.2.2 | Compras misceláneas de sonido | Total | 1250000 | 1 | 1250000 | 750000 | 500000
| SUBTOTAL |  |  |  | 107325000
4 | MATERIALES DE ARTE, ESCENOGRAFÍA, UTILERÍA, MAQUILLAJE Y VESTUARIO | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
4.1 | FX (efectos o alquileres vehiculos en escena) | Total | 12000000 | 1 | 12000000 | 7200000 | 4800000
4.2 | Compras y alquileres ambientación (incluye vehículos en escena) | Total | 16000000 | 1 | 16000000 | 9600000 | 6400000
4.3 | Compras y alquileres escenografía | Total | 9000000 | 1 | 9000000 | 5400000 | 3600000
4.4 | Compras y alquileres utilería | Total | 10000000 | 1 | 10000000 | 6000000 | 4000000
4.5 | Compras y alquileres vestuario | Total | 13000000 | 1 | 13000000 | 7800000 | 5200000
4.6 | Compras y alquileres maquillaje | Total | 5000000 | 1 | 5000000 | 3000000 | 2000000
4.7 | Lavanderia | Total | 2000000 | 1 | 2000000 | 1200000 | 800000
| SUBTOTAL |  |  |  | 67000000
5 | LOCACIONES | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
5.1 | Alquiler de locaciones | Total | 3000000 | 13 | 39000000 | 23400000 | 15600000
5.2 | Reparación y daños en locaciones | Total | 800000 | 13 | 10400000 | 6240000 | 4160000
5.3 | Permisos (PUFA) | Total | 800000 | 13 | 10400000 | 6240000 | 4160000
| SUBTOTAL |  |  |  | 59800000
6 | LOGISTICA | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
6.1 | Van actores y cabezas equipo tecnico | Días | 700000 | 25 | 17500000 | 17500000 | 0
6.2 | Bus 40 personas (Llevan 20 por COVID) | Días | 950000 | 25 | 23750000 | 23750000 | 0
6.3 | Bus 40 personas (Llevan 20 por COVID) | Días | 950000 | 25 | 23750000 | 23750000 | 0
6.4 | Van de cámara y luces | Días | 700000 | 25 | 17500000 | 17500000 | 0
6.5 | Camion Vestuario | Días | 700000 | 25 | 17500000 | 17500000 | 0
6.6 | Camion Utileria | Días | 700000 | 25 | 17500000 | 17500000 | 0
6.7 | Transporte aéreo a capítulos en ciudades principales con infraestructura Bogota-Medellín | Unidades | 800000 | 13 | 10400000 |  | 10400000
6.8 | Transporte aéreo a capítulos en ciudades principales con infraestructura Bogotá-Cali | Unidades | 800000 | 13 | 10400000 | 10400000
6.9 | Transporte aéreo a capítulos en ciudades principales con infraestructura Bogotá-Santa Marta | Unidades | 800000 | 13 | 10400000 |  | 10400000
6.10 | Transporte aéreo a capítulos en ciudades principales con infraestructura Bogotá-San Andres | Unidades | 1200000 | 20 | 24000000 |  | 24000000
6.11 | Transporte aéreo a capítulos en ciudades principales con infraestructura Bogotá-Bucaramanga | Unidades | 1200000 | 13 | 15600000 | 15600000
6.12 | Transporte aéreo a capítulos en ciudades principales con infraestructura Bogotá-Pereira | Unidades | 800000 | 13 | 10400000 |  | 10400000
6.13 | Combustibles y parqueaderos (capítulos región Canal 13) | Total | 12000000 | 1 | 12000000 | 12000000
6.14 | Alimentación | Días | 3250000 | 60 | 195000000 | 117000000 | 78000000
6.15 | Alojamiento equipo participantes (40) x 3 capitulos | Días | 4800000 | 15 | 72000000 | 43200000 | 28800000
6.16 | Comunicaciones | Meses | 500000 | 4.5 | 2250000 | 1350000 | 900000
6.17 | Radios | Días | 600000 | 65 | 39000000 | 23400000 | 15600000
6.18 | Enfermería y primeros auxilios | Días | 250000 | 25 | 6250000 | 6250000
6.19 | Protocolos COVID (éxamenes más PPE) | Personas | 250000 | 200 | 50000000 | 30000000 | 20000000
6.20 | Seguridad | Personas | 200000 | 25 | 5000000 | 3000000 | 2000000
6.21 | Cafetería | Días | 250000 | 25 | 6250000 | 3750000 | 2500000
6.22 | Aseo, baños portátiles | Dos Unidades | 600000 | 52 | 31200000 | 18720000 | 12480000
| SUBTOTAL |  |  |  | 617650000
7 | POSTPRODUCCIÓN | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
7.1 | EDICIÓN
7.1.1 | Editor conceptual | Meses | 7000000 | 4 | 28000000 | 16800000 | 11200000
7.1.2 | Edición o montaje | Capítulos | 5000000 | 13 | 65000000 | 39000000 | 26000000
7.1.3 | Asistente de edición I | Meses | 3000000 | 4 | 12000000 | 7200000 | 4800000
7.1.4 | Alquiler de equipos de edición | Meses | 2500000 | 4 | 10000000 | 6000000 | 4000000
7.1.5 | Coordinador de postproducción | Meses | 5000000 | 4 | 20000000 | 12000000 | 8000000
7.1.6 | Logger | Capitulo | 360000 | 13 | 4680000 | 3900000 | 780000
7.2 | FINALIZACIÓN
7.2.1 | Conformación | Capítulos | 700000 | 13 | 9100000 | 5460000 | 3640000
7.2.2 | Colorización | Capítulos | 1500000 | 13 | 19500000 | 11700000 | 7800000
7.2.3 | Graficador (diseño de títulos, graficas y créditos) | Capítulos | 700000 | 13 | 9100000 | 5460000 | 3640000
7.2.4 | Efectos visuales- Animador | Capítulos | 1700000 | 13 | 22100000 | 13260000 | 8840000
7.3 | SONIDO
7.3.1 | Montaje/edición de sonido | Capítulos | 1500000 | 13 | 19500000 | 19500000
5.3.2 | Grabación y edición foley (incluye artista y sala) | Capítulos | 500000 | 13 | 6500000 | 6500000
5.3.3 | Mezcla final | Capítulos | 1000000 | 13 | 13000000 | 13000000
2020-04-07 | MATERIALES
7.4.1 | Discos duros de tráfico edición | Unidades | 350000 | 13 | 4550000 | 2730000 | 1820000
7.4.2 | Alquiler servidor 140 teras | Meses | 2000000 | 4 | 8000000 | 4800000 | 3200000
2020-05-07 | TRAILER serie 5 min
7.5.1 | Editor conceptual | Unidades | 700000 | 1 | 700000 |  | 700000
7.5.2 | Edición o montaje | Unidades | 1500000 | 1 | 1500000 |  | 1500000
7.5.3 | Colorización | Unidades | 700000 | 1 | 700000 |  | 700000
7.5.4 | Post sonido | Unidades | 700000 | 1 | 700000 | 700000
2020-06-07 | TEASER 2 min
7.6.1 | Editor conceptual | Unidades | 600000 | 1 | 600000 |  | 500000
7.6.2 | Edición o montaje | Unidades | 1500000 | 1 | 1500000 |  | 1500000
7.6.3 | Colorización | Unidades | 700000 | 1 | 700000 | 700000 | 0
7.6.4 | Post sonido | Unidades | 700000 | 1 | 700000 | 700000
| SUBTOTAL |  |  |  | 258130000
8 | SERIE ANIMACION 13 eps x 3 minutos
8.1 | Coordinación del proyecto
8.1.1 | Productor general | Capítulo | 1600000 | 13 | 20800000
8.1.2 | Director de Animación | Capítulo | 1200000 | 13 | 15600000
8.2 | Desarrollo Visual
8.2.1 | Propuesta de arte de la serie | General | 6000000 | 1 | 6000000
8.2.2 | Diseño de personajes (3 por región) | Personajes | 350000 | 33 | 11550000
8.2.3 | Diseño de personaje extras (1 adicional por región) | Personaje | 250000 | 11 | 2750000
8.3 | Preproducción
8.3.1 | Casting de voces | General | 5000000 | 1 | 5000000
8.3.2 | Elenco | Unidad | 250000 | 44 | 11000000
8.3.3 | Grabación y edición de voces-estudio | Horas | 80000 | 78 | 6240000
8.3.4 | Ilustración de story board | Minuto | 260000 | 39 | 10140000
8.3.5 | Realización de animatica | Capítulo | 350000 | 13 | 4550000
8.3.6 | Preparación de personajes para animación | Personaje | 250000 | 44 | 11000000
8.4 | Producción
8.4.1 | Animación | Minuto | 800000 | 39 | 31200000
8.4.2 | Lipsync | Minuto | 70000 | 39 | 2730000
8.4.3 | Ilustración de fondos | Fondos | 140000 | 260 | 36400000
8.4.4 | Ilustración de utilería | Assets | 45000 | 260 | 11700000
8.5 | Postproducción
8.5.1 | Composición y montaje | Capítulo | 1000000 | 13 | 13000000
8.5.2 | Edición | Capítulo | 350000 | 13 | 4550000
8.5.3 | Correción de color | Capítulo | 250000 | 13 | 3250000
8.5.4 | Diseño sonoro | Capítulo | 1200000 | 13 | 15600000
8.5.5 | Masterización | Capítulo | 200000 | 13 | 2600000
8.6 | Entregables
8.6.1 | Edición versiones | Piezas | 300000 | 3 | 900000
8.6.2 | Disco duro | Disco | 300000 | 2 | 600000
| SUBTOTAL |  |  |  | 227160000 | 97160000 | 130000000
9 | VIDEO BLOGS 13 x 1 min
9.1 | Edición | Unidades | 600000 | 13 | 7800000 |  | 7800000
9.2 | Gráficas | Unidades | 400000 | 13 | 5200000 |  | 5200000
9.3 | Finalización Color | Unidades | 400000 | 13 | 5200000 |  | 5200000
9.4 | Post Sonido | Unidades | 400000 | 13 | 5200000 |  | 5200000
| SUBTOTAL |  |  |  | 23400000
10 | DETRAS DE CAMARAS (5 x 5 )y ENTREVISTAS ACTORES (10 x 1:30)
10.1 | Edición detrás de cámaras y entrevistas | Total | 5000000 | 1 | 5000000 |  | 5000000
10.2 | Gráficas detrás de cámaras y entrevistas | Total | 2500000 | 1 | 2500000 | 2500000 | 0
10.3 | Finalización detrás de cámaras y entrevistas | Total | 2500000 | 1 | 2500000 |  | 2500000
10.4 | Post Sonido detrás de cámaras y entrevistas | Total | 2500000 | 1 | 2500000 |  | 2500000
| SUBTOTAL |  |  |  | 12500000
11 | MICRODOCUMENTALES 3.5 minutos x 5
11.1 | Investigación y guión | Unidades | 800000 | 5 | 4000000 | 4000000
11.2 | Realizador local con equipos | Unidades | 450000 | 10 | 4500000 | 4500000
11.3 | Asistente | Unidades | 150000 | 10 | 1500000 | 1500000
11.4 | Transporte local | Unidades | 150000 | 10 | 1500000 | 1500000
11.5 | Alimentacion | Unidades | 100000 | 10 | 1000000 | 1000000
11.6 | Edición | Unidades | 1500000 | 5 | 7500000 | 7500000
11.7 | Gráficas | Unidades | 700000 | 5 | 3500000 | 3500000
11.8 | Finalización de audio y color | Unidades | 800000 | 5 | 4000000 | 4000000
| SUBTOTAL |  |  |  | 27500000
12 | PAGINA WEB (Incluye diseño Galerias de Fotos)
12.1 | Hosting y dominio | Años | 600000 | 3 | 1800000 | 1800000 | 0
12.2 | Desarrollo página | Unidades | 4000000 | 1 | 4000000 | 4000000 | 0
12.3 | Paquete gráfico | Total | 1500000 | 1 | 1500000 | 1500000 | 0
12.4 | Contenidos | Total | 800000 | 1 | 800000 | 800000 | 0
| SUBTOTAL |  |  |  | 8100000
13 | DERECHOS | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
13.1 | Derechos música original (composición y producción temas originales y música incidental) | Total | 20000000 | 1 | 20000000 |  | 20000000
13.2 | Derechos música sincronización | Total | 2000000 | 1 | 2000000 | 2000000 | 0
13.3 | Imágenes archivo |  |  |  | 0
13.4 | Derechos temas musicales existentes | Total | 3000000 | 1 | 3000000 |  | 3000000
| SUBTOTAL |  |  |  | 25000000
14 | SEGUROS E IMPREVISTOS | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
14.1 | Imprevistos | Capítulo | 7000000 | 13 | 91000000 | 54600000 | 36400000
14.2 | Pólizas | Total | 3700000 | 1 | 3700000 | 2220000 | 1480000
| SUBTOTAL |  | 10700000 |  | 94700000
15 | PAQUETE MARKETING | Unidad de Medida | Costo unitario | Cantidad | Costo total
15.1 | Matrioskas en madera 30 cms (3 muñecas en 1) | Unidades | 250000 | 20 | 5000000 |  | 5000000
15.2 | Memorias USB | Unidades | 65000 | 20 | 1300000 |  | 1300000
| SUBTOTAL |  | 315000 |  | 6300000
| *Se proponen cuatro días de rodaje por capítulo. |  |  |  |  | 1378646000 | 917054000 | 2295700000
*El plan de producción diseñado para esta serie podrá variar de acuerdo con las decisiones que tome el gobierno nacional y los municipios de acuerdo con el manejo de la pandemia COVID -19, cualquier cambio será realizado de común acuerdo con el Canal 13
*Lulofilms podrá proponer ajustes a los guiones, locaciones, destinos de viaje en las regiones, actores a Canal 13 de acuerdo con la crisis del COVID y para poder cumplir con la producción.
*Para los viajes se contempla un equipo de viaje de 13 personas incluyendo actores, menos para San Andres que tenemos un equipo más grande de 20 personas
*La gente que no viaja y que no sea asumida por los canales será contratada por la Productora en región.
*El presupuesto de animación no incluye la realización de cabezote de la serie.

## Organigrama
ORGANIGRAMA
Empresa proponente: UNIÓN TEMPORAL LULOFILMS-TELECINCO
Realizado por: UNION TEMPORAL LULOFILMS -TELECINCO
Fecha:2 de Julio de 2020
|  |  | Director General | 50000000
(Jefe de Contenidos)
|  |  | Productor General | 50000000
|  |  | Productor General Telecinco | 25000000
DIRECCIÓN Y CONTENIDO |  | PRODUCCIÓN |  |  | FOTOGRAFÍA, SONIDO Y TÉCNICA |  | POSPRODUCCIÓN
Director General de Ficción | 30000000 | Jefe de Producción | 33750000 |  | Director de fotografía y camara 1 | 29250000 | Jefe de edición- Editor conceptual | 28000000
Guionista de contenidos transmedia | 5000000 | Coordinador de Produccion | 20000000 |  | Camarógrafo 2 | 21450000 | Posproductor de sonido | 32500000
Realizador detrás de cámaras y realizador local | 14500000 | Productor de campo | 7000000 |  | Subtotal | 29250000 | Editor | 65000000
Script | 15600000 | Subtotal | 60750000 |  |  |  | Logger | 4680000
Subtotal | 65100000 | [5 empty] | Animador | 22100000
[7 empty] | Graficador | 9100000
[7 empty] | Música original | 20000000
TALENTO |  | DIRECCIÓN DE ARTE |  |  | AUDIO |  | Subtotal | 181380000
Actores | 120100000 | Director de arte | 22500000 |  | Sonidista | 26000000
|  | Ambientador | 15750000 |  | Microfonista | 6250000
Subtotal | 120100000 | Asistente de arte | 6750000 |  | Ingeniero de Sonido
|  | Vestuarista | 5750000 |  | Tecnica
|  | Subtotal | 50750000 |  | Subtotal | 32250000
639580000

## Recursos Tecnicos
DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS
Empresa proponente: UNION TEMPORAL LULOFILMS -TELECINCO
Nombre de la propuesta: ASÍ ES LA VUELTA
Fecha: 02/07/2020
EQUIPOS GRABACIÓN
RECURSO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN (Cámaras, registro de sonido, ópticas, accesorios, etc.) | CANTIDAD | MARCA | REFERENCIA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
KIT EQUIPO DE CÁMARA | 2 | SONY | Sony PMW F55 | CAMARA Sony PMW F55 2 -Tripodes 2 - Mattebox con Rods 15mm 2 - Follow focus 6 - baterias SONY para camara 2 - cargador de baterias 6 - tarjetas SxS 64gb 2- Lector de tarjetas 2-Set de Filtros nd 3,6,9 1 -Monitor de dirección 1- Video asist
KIT DE OPTICA | 6 | KENJI SUEMATSU | PRIME | 18MM 25MM 35MM 50MM 85MM 100 MM
SET DE LUCES: | 1 |  | LED | 1 SET LUCES Led 600 x 8 1 HMI 1,8 2 Fresnel 1000watts 2 Fresnel 650watts 2 Dracast Led Bi color 2.1 2 Joker 400w 2 Divalite 4x60 Grip mediano Telas 3x3 Paquete electrico
EQUIPOS POST PRODUCCIÓN
RECURSO TÉCNICO DE POST PRODUCCIÓN (Edición, graficación, animación, post producción de sonido, etc) | CANTIDAD | SOFTWARE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Memoria, procesador, discos, etc) | PERIFÉRICOS Y PLUGGINS
EQUIPO DE ANIMACIÓN - E ILUSTRACIÓN | 20 | Adobe Flash CC Adobe Photoshop CC Adobe After Effects CC Adobe Media Encoder CC | Procesador Intel Core i5 - i7 (Dual - Quad core) Memoria RAM 8 GB minimo Disco Duro 1 TB 7200 rpm Tarjeta de vídeo 1GB mínimo | Monitor LED 21" Parlantes o diadema Tabla de dibujo digital
EQUIPO DE GRAFICACIÓN - ANIMACIÓN- COLORIZACIÓN | 1 | Suite Adobe | Procesador i7, RAM 16Gb, Discos duros de 8TB. | Monitoreo 5.1, Dolby Standard, Interfaces MOTU 828X, Suite Waves Gold, WLM, iZOTOPE,
EQUIPO DE COMPOSICIÓN DIGITAL Y EDICIÓN | 4 | Premiere Pro CC Adobe Flash CC Adobe Photoshop CC Adobe After Effects CC Adobe Media Encoder CC Adobe Encore CC | Procesador Intel Core i5 - i7 (Quad core) Memoria RAM 16 - 32 GB Disco Duro 2 TB 10000 rpm Tarjeta de vídeo 8GB mínimo Puertos Fireware / Tundherbolt - CARD Reader Tarjeta de sonido 5.1 | Monitor LED 27" Parlantes o diadema Monitor para TV
EQUIPO DE EDICIÓN | 3 | Premiere CC 2020 | Procesador i7, RAM 16Gb, Discos duros de 8TB. | Monitores M-Audio BX5a, QC con herramientas de la Suite de Adobe
SERVIDORES | 2 |  | 140 Teras
EQUIPO DE POSPRODUCCIÓN DE AUDIO | 4 | Protools Adobe Audition CC | Procesador Intel Core i5 - i7 (Dual - Quad core) Memoria RAM 8 GB minimo Memoria RAM 8 GB minimo Tarjeta de vídeo 1GB mínimo Tarjeta de sonido 5.1 | Monitor LED 21" Audifonos Senhizer Sistema de monitoreo de sonido
EQUIPO DE POSPRODUCCIÓN DE AUDIO | 1 | Protools HD | Procesador i7, RAM 16Gb, Discos duros de 8TB. | Monitoreo 5.1, Dolby Standard, Interfaces MOTU 828X, Suite Waves Gold, WLM, iZOTOPE,
EQUIPO DE POSPRODUCCIÓN DE AUDIO | 1 | Protools | Mac Mini 16 Gb de RAM | Mics Sennheiser y Shure parlantes MAUDIO
8

## Estrategia de Producción
ESTRETEGIA DE PRODUCCION
PROYECTO TRANSMEDIA: ASI ES LA VUELTA
A lo largo de más de quince años de trabajo, LuloFilms ha desarrollado una metodología propia de producción que le permite desarrollar proyectos audiovisuales de gran calidad con altos niveles de eficiencia en tiempos y recursos, tanto técnicos como humanos. Dada la magnitud e importancia del proyecto transmedia “Así es la Vuelta”, hemos tomado la decisión de asociarnos con TeleCinco, una de las casas productoras con más reconocimiento y experiencia de la ciudad de Medellín, a fin de aunar esfuerzos y optimizar aún más los recursos. Especialmente por las condiciones dadas por el Covid-19. En términos prácticos, la serie queda con dos sedes principales en Bogotá y Medellín reduciendo desplazamientos masivos de equipo técnico y humano, y optimizando procesos. Para los cargos de Director General y Productor General del gran proyecto transmedia, estarán Jaime Escallón Buraglia y Ximena Sotomayor, socios de Lulofilms quienes cuentan con más de 15 años de experiencia en el desarrollo de este tipo de proyectos y garantizan el correcto engranaje de los diferentes equipos; así como la unificación en la calidad del resultado final. Tanto LuloFilms como TeleCinco cuentan con equipos de realización y creación sólidos que han trabajado juntos en diferentes proyectos de ficción, quienes tienen clara la metodología de trabajo, lo que hace que el proceso de pre-producción y engranaje, tome un tiempo mucho menor del habitual y los reprocesos se reduzcan al máximo. En este caso sería un mes, que incluye un diálogo fluido y eficiente con los equipos locales que participan en cada uno de los episodios de los canales regionales, que se dará a través de Solangie Acosta, nuestra Gerente de Producción; que cuenta con más de veinte años de experiencia en rodajes de ficción de gran formato. La serie de ficción será dirigida por Juan Pablo Motta, director experimentado en series de ficción nacionales e internacionales, y la serie de animación, será dirigida por Marcela Rincón. Ambos con una amplia trayectoria en sus oficios, garantizando la calidad de las producciones. El diseño de producción fue creado a partir de las medidas tomadas por el Gobierno Nacional frente a la coyuntura actual; por lo que cumplen con todos los protocolos establecidos frente a la seguridad de cada uno de los asistentes al rodaje. En cuanto a los tiempos de producción, dado que hay tres personajes principales que tienen continuidad a lo largo de la serie, hemos diseñado un proceso escalonado con equipos en dos sedes, por un lado, LuloFilms con sede en Bogotá, será la encargada de realizar el proceso de producción de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Bogotá, Los Llanos Orientales, Tolima, Huila y el Valle del Cauca. El equipo de trabajo de TeleCinco, con sede en Medellín, producirá los capítulos de Antioquia, Eje Cafetero, San Andrés y la región Caribe, lo cual facilita no solo la optimización en preproducción sino que garantiza desplazamientos más cortos por la cercanía de las regiones, previendo que no se puedan realizar viajes aéreos en el corto plazo. Teniendo en cuenta el desarrollo de los capítulos y los tiempos de desplazamiento, hemos propuesto un tiempo de producción de cinco (5) días por cada uno. Esto será garantizado tanto por Lulo como por Telecinco. En cuanto al proceso de postproducción, planteamos desarrollar los procesos de ilustración y animación, desde el momento en que recibamos los libretos aprobados. Esta labor se realizará en la ciudad de Medellín. En lo que respecta a los elementos de liveaction, vamos a aprovechar la cronología narrativa de la serie para tener cada episodio en almacenamientos aparte. A partir de un estilo definido, trabajaremos con varios editores en paralelo conformado los episodios en los servidores de Lulo en Bogotá. En esta etapa final haremos el diseño y mezcla de sonido en la sala de mezcla de Lulo, al igual que la finalización gráfica y de imagen.