## PRESUPUESTO
1. PRESUPUESTO DETALLADO
| PROPONENTE: | DIECISEIS 9 FILMS SAS
| NOMBRE DEL PROYECTO: | Guardaparques Voluntarios
| FECHA DE LA OFERTA: | 26 de abril 2022
| VALIDEZ DE LA OFERTA: | Tres (3) meses
RESUMEN PRESUPUESTAL
CONCEPTO |  |  |  | COSTO TOTAL
1 | DESARROLLO |  |  | 25400000
2 | PREPRODUCCIÓN |  |  | 12080000
3 | PRODUCCION Y RODAJE |  |  | 145730229
4 | POSPRODUCCIÓN |  |  | 71720000
SUBTOTAL PROYECTO: |  |  |  | 254930229
GESTION DE PRODUCCIÓN (4%:) |  |  | 4% | 10197209.16
IMPREVISTOS (5%): |  |  | 5% | 12746511.45
TOTAL PROYECTO TRANSMEDIA: |  |  |  | 277873949.61
IVA (19%): |  |  | 19% | 52796050.4259
GRAN TOTAL: |  |  | 330670000.0359
1 | DESARROLLO | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
1.1 | EQUIPO DE DESARROLLO
1.1.1 | Investigador | Paquete | 1 | 6000000 | 6000000
1.1.2 | Guionista | Capítulo | 4 | 1500000 | 6000000
1.2 | DERECHOS
1.2.1 | Derechos música original (composición y producción temas originales y música incidental) | capitulo | 1 | 5000000 | 5000000
1.2.2 | Derechos música sincronización | Paquete | 1 | 1500000 | 1500000
1.2.3 | Derechos Imágenes archivo (fotografías y/o video) | Paquete | 1 | 4000000 | 4000000
1.3 | SEGURIDAD
1.3.1 | Pólizas y garantías | unidad | 1 | 900000 | 900000
1.3.2 | Bioseguridad COVID | Paquete | 1 | 2000000 | 2000000
SUBTOTAL DESARROLLO: |  |  |  | 20900000 | 25400000
2 | PREPRODUCCIÓN | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
2.1 | PERSONAL DIRECCIÓN
2.1.1 | Director(es) | paquete | 1 | 3000000 | 3000000
2.2 | PERSONAL PRODUCCIÓN
2.2.1 | Productor | paquete | 1 | 3000000 | 3000000
2.2.2 | Productor de campo | paquete | 1 | 1300000 | 1300000
2.3 | CASTING Y SCAUTING
2.3.1 | Búsqueda de Locaciones | paquete | 1 | 1200000 | 1200000
2.4 | LOGISTICA
2.4.1 | Transporte personas | paquete | 1 | 480000 | 480000
2.4.2 | Combustibles y parqueaderos | paquete | 1 | 400000 | 400000
2.4.3 | Alimentación y refrigerio | paquete | 1 | 1440000 | 1440000
2.4.4 | Alojamiento | paquete | 1 | 1200000 | 1200000
2.4.5 | Comunicaciones | paquete | 1 | 60000 | 60000
SUBTOTAL PREPRODUCCIÓN: |  |  |  | 12080000 | 12080000
3 | PRODUCCIÓN Y RODAJE | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
3.1 | PERSONAL DIRECCIÓN
3.1.1 | Director(es) | paquete | 1 | 10000000 | 10000000
3.2 | PRODUCTORES
3.2.1 | Productor General | paquete | 1 | 8000000 | 8000000
3.2.2 | Productor de campo | paquete | 1 | 2200000 | 2200000
3.2.3 | Guia | capitulo | 4 | 1000000 | 4000000
3.3 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE FOTOGRAFÍA
3.3.1 | Director de fotografía, Operador de camara y Dron | paquete | 1 | 8000000 | 8000000
3.3.2 | Asistente de cámara | paquete | 2 | 4000000 | 8000000
3.3.3 | foto fija / Segunda unidad | paquete | 1 | 6000000 | 6000000
3.4 | PERSONAL DEPARTAMENTO DE SONIDO
3.4.1 | Sonidista | paquete | 1 | 7000000 | 7000000
3.5 | EQUIPOS DE FOTOGRAFIA
3.5.1 | Alquiler Cámara, accesorios, estabilizador, follow focus, tarjetas, tripode, Dron, computador, Go Pro con Grip,Matte Box, camara 360 (primera unidad) | paquete | 1 | 15000000 | 15000000
3.5.2 | Alquiler óptica y accesorios (primera unidad) | paquete | 1 | 5000000 | 5000000
3.5.3 | Alquiler óptica y accesorios (segunda unidad) | paquete | 1 | 3000000 | 3000000
3.5.4 | Alquiler Cámara, accesorios, tarjetas, tripode, computador, Go Pro con Grip,Matte Box (segunda unidad) | paquete | 1 | 7420229 | 7420229
3.5.5 | Alquiler paquete de luces | paquete | 1 | 4500000 | 4500000
3.5.6 | Discos duros | unidad | 1 | 600000 | 600000
3.6 | PERSONAL TALLERISTA
3.6.1 | Tallerista virtual bitácora | paquete | 1 | 1800000 | 1800000
3.7 | EQUIPOS DE SONIDO
3.7.1 | Alquiler paquete de sonido (Raider Tecnico) | paquete | 1 | 5000000 | 5000000
3.8 | LOCACIONES
3.8.1 | Alquiler de locaciones |  | 1 | 3500000 | 3500000
3.9 | LOGISTICA
3.9.1 | Transporte personas combustible, peajes y parqueaderos para las dos unidades | paquete | 1 | 17000000 | 17000000
3.9.2 | Alimentación, hidratacion y refrigerios para las dos unidades | paquete | 1 | 13600000 | 13600000
3.9.3 | Alojamiento equipo para las dos unidades | paquete | 1 | 15360000 | 15360000
3.9.4 | Comunicaciones | paquete | 1 | 400000 | 400000
3.9.5 | Radios | paquete | 1 | 350000 | 350000
SUBTOTAL PRODUCIÓN Y RODAJE: |  |  |  | 138730229 | 145730229
4 | POSTPRODUCCIÓN | Unidad de Medida | Cant | Costo unitario | Costo total
4.1 | PERSONAL DIRECCIÓN
4.1.1 | Director | paquete | 1 | 3000000 | 3000000
4.2 | PERSONAL PRODUCCION
4.2.1 | Productor | paquete | 1 | 3000000 | 3000000
4.3 | EDICIÓN
4.3.1 | Editor conceptual | paquete | 1 | 9000000 | 9000000
4.3.2 | Edición composicion (diseno de titulos graficas y creditos) | paquete | 1 | 7000000 | 7000000
4.3.3 | Asistente de edición logger | paquete | 1 | 4000000 | 4000000
4.3.4 | Alquiler de equipos de edición | paquete | 1 | 10000000 | 10000000
4.4 | FINALIZACIÓN
4.4.1 | Colorización | paquete | 1 | 6500000 | 6500000
4.4.2 | Subtitulaje en idioma ingles | Paquete | 1 | 3500000 | 3500000
4.4.3 | Close Caption | Capitulo | 4 | 780000 | 3120000
4.5 | SONIDO (incluye película y tráiler)
4.5.1 | finalizacion y prootols | paquete | 1 | 7000000 | 7000000
4.6 | ANIMACIÓN
4.6.1 | Animador 2d | paquete | 1 | 9000000 | 9000000
4.6.2 | Diseño grafico | paquete | 1 | 5000000 | 5000000
4.6.3 | Diseño de afiche | unidad | 1 | 400000 | 400000
4.5 | MATERIALES
4.5.1 | Discos duros para entrega | unidad | 2 | 600000 | 1200000
SUBTOTAL POSTPRODUCCIÓN: |  |  |  | 62780000 | 71720000
Note on D15: ====== ID#AAAAYJKp0J0 tc={3A5F2B28-4A3E-724C-B308-BCD87492B72F} (2022-04-21 03:50:09) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: La Gestión de Producción es el valor que la Casa productora cobra por la ejecución del proyecto. El porcentaje máximo es de 8% y se calcula sobre el Sub Total del Proyecto.
Note on D16: ====== ID#AAAAYJKp0KE tc={137B76BA-D774-6945-A770-8CF184154B1B} (2022-04-21 03:50:09) [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Se sugiere que los imprevistos sean mínimo del 5% sobre el Sub total del Proyecto.
Note on C22: ====== ID#AAAAYJKp0J4 Juan Camilo Jiménez (2022-04-21 03:50:09) Capítulo Paquete Día Personaje Pieza
Note on C35: ====== ID#AAAAYJKp0J8 Juan Camilo Jiménez (2022-04-21 03:50:09) Capítulo Paquete Día Personaje Pieza
Note on C51: ====== ID#AAAAYJKp0KI Juan Camilo Jiménez (2022-04-21 03:50:09) Capítulo Paquete Día Personaje Pieza
Note on C85: ====== ID#AAAAYJKp0KA Juan Camilo Jiménez (2022-04-21 03:50:09) Capítulo Paquete Día Personaje Pieza

## CRONOGRAMA
2. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
PROYECTO: | Guardaparques Voluntarios
PROPONENTE: | DIECISEIS 9 FILMS SAS
DIRECTOR: | Luis Garavito
PRODUCTOR: | Diana Olarte
ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M
AJUSTES | FIRMA CONTRATO | bar: 1 D; 7 S to 8 D; 14 S to 15 D; 21 S to 22 D; 24 M to 26 J; 28 S to 30 L
REUNION DE EVALUACION DE LA PROPUESTA CREATIVA Y OPERATIVA POR PARTE DEL CANAL Y CASA PRODUCTORA | bar: 1 D; 7 S to 8 D; 14 S to 15 D; 21 S to 22 D; 27 V to 31 M
Mes 1
ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J
AJUSTES | AJUSTE PROPUESTA CREATIVA Y OPERATIVA | bar: Mes 1 1 M to Mes 1 5 D; Mes 1 11 S to Mes 1 12 D; Mes 1 18 S to Mes 1 19 D; Mes 1 25 S to Mes 1 27 L
APROBACION PROPUESTA CREATIVA Y OPERATIVA | bar: Mes 1 5 D to Mes 1 7 M; Mes 1 11 S to Mes 1 12 D; Mes 1 18 S to Mes 1 19 D; Mes 1 25 S to Mes 1 27 L
PREPRODUCCION | PERFILES DE BASE EQUIPO | bar: Mes 1 1 M; Mes 1 5 D; Mes 1 11 S to Mes 1 12 D; Mes 1 18 S to Mes 1 19 D; Mes 1 25 S to Mes 1 27 L
BASES DE DATOS DEL EQUIPO | bar: Mes 1 1 M; Mes 1 5 D; Mes 1 11 S to Mes 1 12 D; Mes 1 18 S to Mes 1 19 D; Mes 1 25 S to Mes 1 27 L
| FICHA DE INVESTIGACIÓN GENERAL | Mes 1 8 M: CAP 1; Mes 1 13 L: CAP 1; Mes 1 14 M: CAP 2; Mes 1 21 M: CAP 3; Mes 1 28 M: CAP 4
| REVISION INVESTIGACIÓN GENERAL | Mes 1 14 M: CAP 1; Mes 1 21 M: CAP 2; Mes 1 28 M: CAP 3
| AJUSTES INVESTIGACION GENERAL | Mes 1 16 J: CAP 1; Mes 1 23 J: CAP 2; Mes 1 30 J: CAP 3
| APROBACION INVESTIGACION GENERAL | Mes 1 21 M: CAP 1; Mes 1 28 M: CAP 2
| ESCRITURA ESCALETA DEL CAP 1 TIPO | Mes 1 22 M: CAP 1
| REVISION ESCALETA CAP 1 TIPO | Mes 1 28 M: CAP 1
AJUSTES ESCALETA CAP 1 TIPO | bar: Mes 1 5 D; Mes 1 11 S to Mes 1 12 D; Mes 1 18 S to Mes 1 19 D; Mes 1 25 S to Mes 1 27 L; Mes 1 30 J
REUNION PARA EL DESARROLLO DE AJUSTES CREATIVOS VIRTUALES | bar: Mes 1 5 D; Mes 1 8 M; Mes 1 11 S to Mes 1 12 D; Mes 1 18 S to Mes 1 19 D; Mes 1 25 S to Mes 1 27 L
ALISTAMIENTO DE EQUIPO TECNICO | bar: Mes 1 5 D; Mes 1 11 S to Mes 1 12 D; Mes 1 18 S to Mes 1 19 D; Mes 1 24 V; Mes 1 26 D to Mes 1 28 M
PROPUESTA PAQUETE GRAFICO | bar: Mes 1 5 D; Mes 1 11 S to Mes 1 13 L; Mes 1 19 D; Mes 1 21 M; Mes 1 26 D to Mes 1 27 L
REVISION PAQUETE GRAFICO POR PARTE DEL CANAL | bar: Mes 1 5 D; Mes 1 11 S to Mes 1 12 D; Mes 1 18 S to Mes 1 19 D; Mes 1 25 S to Mes 1 30 J
PROPUESTA MUSICA | bar: Mes 1 5 D; Mes 1 11 S to Mes 1 13 L; Mes 1 19 D; Mes 1 21 M; Mes 1 26 D to Mes 1 27 L
REVISION PROPUESTA MUSICA PARTE DEL CANAL | bar: Mes 1 5 D; Mes 1 11 S to Mes 1 12 D; Mes 1 18 S to Mes 1 19 D; Mes 1 25 S to Mes 1 30 J
Mes 2
ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
PREPRODUCCIÓN | FICHA DE INVESTIGACIÓN GENERAL | Mes 2 1 V: CAP 4
| REVISION INVESTIGACIÓN GENERAL | Mes 2 5 M: CAP 4
| AJUSTES INVESTIGACION GENERAL | Mes 2 1 V: CAP 3; Mes 2 7 J: CAP 4
| APROBACION INVESTIGACION GENERAL | Mes 2 5 M: CAP 3; Mes 2 11 L: CAP 4
FICHA TECNICA DEL PROYECTO ESPAÑOL E INGLES | bar: Mes 2 2 S to Mes 2 4 L; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 12 M; Mes 2 16 S to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
REVISION FICHA TECNICA DEL PROYECTO ESPAÑOL E INGLES | bar: Mes 2 2 S to Mes 2 4 L; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 13 M; Mes 2 16 S to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
AJUSTE FICHA TECNICA DEL PROYECTO ESPAÑOL E INGLES | bar: Mes 2 2 S to Mes 2 4 L; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 14 J; Mes 2 16 S to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
APROBACION FICHA TECNICA DEL PROYECTO ESPAÑOL E INGLES | bar: Mes 2 2 S to Mes 2 4 L; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 15 V to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
AJUSTE PAQUETE GRAFICO | bar: Mes 2 1 V to Mes 2 6 M; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 16 S to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
APROBACION PAQUETE GRAFICO | bar: Mes 2 2 S to Mes 2 4 L; Mes 2 7 J to Mes 2 10 D; Mes 2 16 S to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
AJUSTES PROPUESTA MUSICA | bar: Mes 2 1 V to Mes 2 6 M; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 16 S to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
APROBACION MUSICA | bar: Mes 2 2 S to Mes 2 4 L; Mes 2 7 J to Mes 2 10 D; Mes 2 16 S to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
| AJUSTES ESCALETA CAP 1 TIPO | Mes 2 1 V: CAP 1
| APROBACIÓN ESCALETA CAP 1 TIPO | Mes 2 5 M: CAP 1
| ESCRITURA ESCALETA DEL CAPS 2-4 | Mes 2 7 J: CAP 2; Mes 2 11 L: C 2; Mes 2 12 M: CAP 3; Mes 2 16 S: C 4; Mes 2 18 L: C 4; Mes 2 21 J: C 4
| REVISION ESCALETA CAPS 2-4 | Mes 2 12 M: CAP 2; Mes 2 18 L: C 3; Mes 2 22 V: C 4; Mes 2 25 L: C 4
| AJUSTES ESCALETA CAPS 2-4 | Mes 2 14 J: CAP 2; Mes 2 21 J: C3; Mes 2 26 M: CAP 4
| APROBACIÓN ESCALETA CAPS 2-4 | Mes 2 18 L: C 2; Mes 2 25 L: C3; Mes 2 28 J: C 4
| PLAN DE RODAJE | Mes 2 7 J: CAP 1
| PREPRODUCCION CAP 1 | Mes 2 1 V: C 1; Mes 2 5 M: C 1
ENTREGABLES | PRIMERA ENTREGA PARA DESEMBOLSO | bar: Mes 2 2 S to Mes 2 4 L; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 15 V to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
REUNION PARA EL DESARROLLO DE AJUSTES CREATIVOS VIRTUALES | bar: Mes 2 1 V to Mes 2 4 L; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 16 S to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
PRODUCCION | GRABACION DE TALLER VIRTUAL SOBRE BITACORA | bar: Mes 2 2 S to Mes 2 5 M; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 16 S to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
| RODAJE CAP TIPO, TOMAS DE FOTOGRAFIAS, GRABACION 360 GRADOS, BITACORA, AUDIOS (wild tracks) | Mes 2 9 S: RODAJE CAP 1 TIPO; Mes 2 15 V: DESCANSO; Mes 2 16 S: RODAJE CAP 1 TIPO
POSPRODUCCION | VISUALIZACION LOGGER CAP 1 | Mes 2 22 V: CAP 1; Mes 2 25 L: CAP 1
AJUSTE CRONOGRAMA DE POSPRODUCCION | bar: Mes 2 2 S to Mes 2 4 L; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 15 V to Mes 2 17 D; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
APROBACION CRONOGRAMA DE POSPRODUCCION | bar: Mes 2 2 S to Mes 2 4 L; Mes 2 9 S to Mes 2 10 D; Mes 2 16 S to Mes 2 18 L; Mes 2 23 S to Mes 2 24 D; Mes 2 30 S to Mes 2 31 D
| EDICIÓN PRIMER CORTE CONTENIDO CAPITULO 1 TIPO | Mes 2 27 M: CAP 1
| CORRECCION DE COLOR DE LA GALERIA FOTOGRAFICA CAP 1 | Mes 2 27 M: CAP 1
| POSTPRODUCCIÓN AUDIO Y MEZCLA FINAL DE AUDIO (WILD TRACKS) CAP 1 | Mes 2 27 M: CAP 1
| EDICION DE 2 VIDEOS 360° Y EDICION DE TRES (3) VIDEOS CAPITULO 1 | Mes 2 27 M: CAP 1
| CORRECCION DE COLOR DE 2 VIDEOS 360° Y EDICION DE TRES (3) VIDEOS CAPITULO 1 | Mes 2 28 J: CAP 1
| POSTPRODUCCIÓN AUDIO Y MEZCLA FINAL 2 VIDEOS 360° Y EDICION DE TRES (3) VIDEOS CAPITULO 1 | Mes 2 28 J: CAP 1
Mes 3
ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
SEGUNDA ENTREGA | bar: Mes 3 6 S to Mes 3 7 D; Mes 3 13 S to Mes 3 15 L; Mes 3 18 J; Mes 3 20 S to Mes 3 21 D; Mes 3 27 S to Mes 3 28 D
POSPRODUCCION | EDICIÓN PRIMER CORTE CONTENIDO CAPITULO 1 TIPO | Mes 3 1 L: CAP 1
| REVISIÓN PRIMER CORTE CONTENIDO CAP 1 TIPO | Mes 3 5 V: CAP 1; Mes 3 8 L: CAP 1
REUNION DE AJUSTES DEL PRIMER CORTE CONTENIDO CAP 1 TIPO | bar: Mes 3 6 S to Mes 3 8 L; Mes 3 13 S to Mes 3 15 L; Mes 3 20 S to Mes 3 21 D; Mes 3 27 S to Mes 3 28 D
| AJUSTES PRIMER CORTE CONTENIDO CAP 1 TIPO | Mes 3 9 M: CAP 1
| EDICIÓN MONTAJE APOYOS, MUSICALIZACIÓN, GRAFICO, BANNER DEL CAP 1 TIPO | Mes 3 11 J: CAP 1; Mes 3 16 M: CAP 1
| REVISION CANAL CAP 1 TIPO | Mes 3 17 M: CAP 1
| AJUSTES CAP 1 TIPO CON CREDITOS FINALES | Mes 3 19 V: CAP 1; Mes 3 22 L: CAP 1
| 3 ANIMACIONES 2D CAP 1 TIPO | Mes 3 19 V: CAP 1; Mes 3 22 L: CAP 1
| APROBACIÓN CAP 1 TIPO | Mes 3 23 M: CAP 1
CORRECCION DE COLOR CAP 1 TIPO | bar: Mes 3 6 S to Mes 3 7 D; Mes 3 13 S to Mes 3 15 L; Mes 3 20 S to Mes 3 21 D; Mes 3 25 J to Mes 3 30 M
REVISION CORRECION COLOR CAP 1 TIPO | bar: Mes 3 6 S to Mes 3 7 D; Mes 3 13 S to Mes 3 15 L; Mes 3 20 S to Mes 3 21 D; Mes 3 31 M
POSTPRODUCCIÓN AUDIO Y MEZCLA FINAL CAP 1 TIPO | bar: Mes 3 6 S to Mes 3 7 D; Mes 3 13 S to Mes 3 15 L; Mes 3 20 S to Mes 3 21 D; Mes 3 25 J to Mes 3 30 M
REVISION MEZCLA FINAL DEL CAP 1 TIPO | bar: Mes 3 6 S to Mes 3 7 D; Mes 3 13 S to Mes 3 15 L; Mes 3 20 S to Mes 3 21 D; Mes 3 27 S to Mes 3 28 D; Mes 3 31 M
PREPRODUCCION | PREPRODUCCION CAP 2-4 | bar: Mes 3 6 S to Mes 3 7 D; Mes 3 13 S to Mes 3 16 M; Mes 3 28 D
PLAN DE RODAJE CAPITULOS 2 AL 4 | bar: Mes 3 6 S to Mes 3 7 D; Mes 3 13 S to Mes 3 16 M; Mes 3 20 S to Mes 3 21 D; Mes 3 27 S to Mes 3 28 D
PRODUCCION | RODAJE Y TOMAS DE FOTOGRAFIAS CAP 2 TOMAS DE FOTOGRAFIAS, GRABACION 360 GRADOS, BITACORA, AUDIOS (wild tracks) | Mes 3 25 J: CAP 2; Mes 3 30 M: DESCANSO
Mes 4
ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V
POSPRODUCCION | REVISION CORRECION COLOR CAP 1 TIPO | bar: Mes 4 1 J; Mes 4 3 S to Mes 4 4 D; Mes 4 10 S to Mes 4 11 D; Mes 4 17 S to Mes 4 18 D; Mes 4 24 S to Mes 4 25 D
AJUSTE CORRECION COLOR Y CAP 1 TIPO | bar: Mes 4 2 V to Mes 4 4 D; Mes 4 10 S to Mes 4 11 D; Mes 4 17 S to Mes 4 18 D; Mes 4 24 S to Mes 4 25 D
APROBACION CORRECION COLOR CAP 1 TIPO | bar: Mes 4 3 S to Mes 4 5 L; Mes 4 10 S to Mes 4 11 D; Mes 4 17 S to Mes 4 18 D; Mes 4 24 S to Mes 4 25 D
REVISION MEZCLA FINAL DEL CAP 1 TIPO | bar: Mes 4 1 J; Mes 4 3 S to Mes 4 4 D; Mes 4 10 S to Mes 4 11 D; Mes 4 17 S to Mes 4 18 D; Mes 4 24 S to Mes 4 25 D
AJUSTE MEZCLA FINAL DEL CAP 1 TIPO | bar: Mes 4 2 V to Mes 4 4 D; Mes 4 10 S to Mes 4 11 D; Mes 4 17 S to Mes 4 18 D; Mes 4 24 S to Mes 4 25 D
APROBACION MEZCLA FINAL DEL CAP 1 TIPO | bar: Mes 4 3 S to Mes 4 6 M; Mes 4 10 S to Mes 4 11 D; Mes 4 17 S to Mes 4 18 D; Mes 4 24 S to Mes 4 25 D
| CLOSED CAPTION CAP 1 Y TRANSCRIPCION | Mes 4 7 M: CAP 1; Mes 4 12 L: CAP 1
| SUBTITULACION EN INGLES CAP 1 | Mes 4 7 M: CAP 1; Mes 4 12 L: CAP 1
| TRANSCRIPCION CAP 1 EN INGLES | Mes 4 13 M: CAP 1
PRODUCCION | RODAJE Y TOMAS DE FOTOGRAFIAS CAP 2-4 TOMAS DE FOTOGRAFIAS, GRABACION 360 GRADOS, BITACORA, AUDIOS (wild tracks) | Mes 4 1 J: CAP 2; Mes 4 7 M: CAP 3; Mes 4 12 L: DESCANSO; Mes 4 13 M: CAP 3; Mes 4 20 M: CAP 4; Mes 4 25 D: DESCANSO; Mes 4 26 L: CAP 4
POSPRODUCCION | VISUALIZACION LOGGER CAP 2 - 3 | Mes 4 7 M: CAP 2; Mes 4 20 M: CAP 3
| EDICIÓN PRIMER CORTE CONTENIDO CAPITULO 2 -3 | Mes 4 12 L: CAP 2; Mes 4 24 S: CAP 3; Mes 4 26 L: CAP 3
| REVISIÓN CORTE CAP 2 - 3 | Mes 4 19 L: CAP 2; Mes 4 30 V: CAP 3
| AJUSTES CORTE CAP 2 | Mes 4 21 M: CAP 2
| EDICIÓN MONTAJE APOYOS, MUSICALIZACIÓN, GRAFICO, BANNER DEL CAPITULO 2 | Mes 4 23 V: CAP 2; Mes 4 26 L: CAP 2
| REVISION CANAL CAPITULO 2 | Mes 4 28 M: C 2
| AJUSTES CAPITULO 2 CON CREDITOS FINALES | Mes 4 30 V: CAP 2
REUNION VIRTUAL CON LA MESA DELEGADA DEL CANAL | bar: Mes 4 1 J; Mes 4 3 S to Mes 4 4 D; Mes 4 10 S to Mes 4 11 D; Mes 4 17 S to Mes 4 18 D; Mes 4 24 S to Mes 4 25 D
| 3 ANIMACIONES 2D CAPITULO 2 | Mes 4 30 V: CAP 2
| CORRECCION DE COLOR DE LA GALERIA FOTOGRAFICA CAP 2 Y 3 | Mes 4 12 L: CAP 2; Mes 4 24 S: CAP 3
| POSTPRODUCCIÓN AUDIO Y MEZCLA FINAL DE AUDIO (WILD TRACKS) CAP 2 Y 3 | Mes 4 12 L: CAP 2; Mes 4 24 S: CAP 3
| EDICION DE 2 VIDEOS 360° Y EDICION DE 3 VIDEOS DEL CAPITULO 2 Y 3 | Mes 4 12 L: CAP 2; Mes 4 24 S: CAP 3
| CORRECCION DE COLOR Y POSTPRODUCCION DE AUDIO Y MEZCLA DE: 2 VIDEOS 360° Y EDICION DE 3 VIDEOS DEL CAPITULO 2 Y 3 | Mes 4 13 M: CAP 2; Mes 4 26 L: CAP 3
Mes 5
ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
REUNION VIRTUAL CON LA MESA DELEGADA DEL CANAL | bar: Mes 5 1 S
PRODUCCIÓN | RODAJE Y TOMAS DE FOTOGRAFIAS CAP 4 TOMAS DE FOTOGRAFIAS, GRABACION 360 GRADOS, BITACORA, AUDIOS (wild tracks) | bar: Mes 5 1 S
POSPRODUCCIÓN | VISUALIZACION LOGGER CAP 4 | Mes 5 3 L: CAP 4
| REVISIÓN CORTE CAP 3 | Mes 5 3 L: CAP 3
| AJUSTES CORTE CAP 3 | Mes 5 4 M: CAP 3
| EDICIÓN MONTAJE APOYOS, MUSICALIZACIÓN, GRAFICO, BANNER DEL CAPITULO 3 | Mes 5 6 J: CAP 3
| REVISION CANAL CAPITULO 3 | Mes 5 11 M: CAP 3
| AJUSTES CAPITULO 2-3 CON CREDITOS FINALES | Mes 5 1 S: C 2; Mes 5 13 J: CAP 3
| 3 ANIMACIONES 2D CAPITULO 2 Y 3 | Mes 5 1 S: C 2; Mes 5 13 J: CAP 3
| APROBACIÓN CAPITULO 2-3 | Mes 5 3 L: C 2; Mes 5 18 M: CAP 3
| CORRECCION DE COLOR CAP 2-3 | Mes 5 5 M: CAP 2; Mes 5 10 L: CAP 2; Mes 5 20 J: CAP 3; Mes 5 24 L: CAP 3
| REVISION CORRECION COLOR CAP 2-3 | Mes 5 11 M: CAP 2; Mes 5 26 M: CAP 3
| AJUSTE CORRECION COLOR Y CAP 2-3 | Mes 5 13 J: CAP 2; Mes 5 28 V: CAP 3
| APROBACION CORRECION COLOR Y CAP 2-3 | Mes 5 18 M: CAP 2; Mes 5 31 L: CAP 3
| POSTPRODUCCIÓN AUDIO Y MEZCLA FINAL CAP 2-3 | Mes 5 5 M: CAP 2; Mes 5 10 L: CAP 2; Mes 5 20 J: CAP 3; Mes 5 24 L: CAP 3
| REVISION MEZCLA FINAL DEL CAP 2-3 | Mes 5 11 M: CAP 2; Mes 5 26 M: CAP 3
| AJUSTE MEZCLA FINAL DEL CAP 2-3 | Mes 5 13 J: CAP 2; Mes 5 28 V: CAP 3
| APROBACION MEZCLA FINAL DEL CAP 2-3 | Mes 5 18 M: CAP 2; Mes 5 31 L: CAP 3
| CLOSED CAPTION Y TRANSCRIPCION DEL CAP 2 | Mes 5 20 J: CAP 2; Mes 5 24 L: CAP 2
| EDICIÓN PRIMER CORTE CONTENIDO CAPITULO 4 | Mes 5 7 V: CAP 4; Mes 5 10 L: CAP 4
| REVISIÓN PRIMER CORTE CONTENIDO CAPITULO 4 | Mes 5 13 J: CAP 4
| AJUSTES PRIMER CORTE CONTENIDO CAPITULO 4 | Mes 5 15 S: CAP 4; Mes 5 18 M: CAP 4
| EDICIÓN MONTAJE APOYOS, MUSICALIZACIÓN, GRAFICO, BANNER DEL CAPITULO 4 | Mes 5 19 M: CAP 4
| REVISION CANAL CAPITULO 4 | Mes 5 24 L: CAP 4
| AJUSTES CAPITULO 4 CON CREDITOS FINALES | Mes 5 26 M: CAP 4
| 3 ANIMACIONES 2D CAPITULO 4 | Mes 5 26 M: CAP 4
| APROBACIÓN CAPITULO 4 | Mes 5 28 V: CAP 4; Mes 5 31 L: CAP 4
DISEÑO Y ELABORACION DE CABEZOTE | bar: Mes 5 7 V to Mes 5 8 S; Mes 5 10 L to Mes 5 12 M
REVISION CABEZOTE | bar: Mes 5 13 J
AJUSTE CABEZOTE | bar: Mes 5 14 V
APROBACION CABEZOTE | bar: Mes 5 18 M
ENSAMBLE CABEZOTE CAP 1-2-3-4 | bar: Mes 5 19 M
CORRECCION DE COLOR DE LA GALERIA FOTOGRAFICA CAP 4 | bar: Mes 5 7 V
REVISION DE LA GALERIA FOTOGRAFICA DE LOS CAPITULOS 1 AL 4 | bar: Mes 5 10 L
AJUSTES DE LA GALERIA FOTOGRAFICA DE LOS CAPITULOS 1 AL 4 | bar: Mes 5 11 M
APROBACION GALERIA FOTOGRAFICA DE LOS CAPITULOS 1 AL 4 | bar: Mes 5 12 M
POSTPRODUCCIÓN AUDIO Y MEZCLA FINAL AUDIO (WILD TRACKS) CAP 4 | bar: Mes 5 7 V
REVISION DE AUDIOS (WILD TRACKS) CAPS DEL 1 AL 4 | bar: Mes 5 10 L
AJUSTE DE AUDIOS (WILD TRACKS) CAPS DEL 1 AL 4 | bar: Mes 5 11 M
APROBACION DE AUDIOS (WILD TRACKS) CAPS DEL 1 AL 4 | bar: Mes 5 12 M
EDICION DE 2 VIDEOS 360° CAPITULO 4 DE 2 MINUTOS, TRES (3) VIDEOS DEL CAPITULO 4 DE 1 MINUTO | bar: Mes 5 8 S
CORRECCION DE COLOR Y POSTPRODUCCION DE AUDIO Y MEZCLA DE: 2 VIDEOS 360° CAPITULO 4 DE 2 MINUTOS, TRES (3) VIDEOS DEL CAPITULO 4 DE 1 MINUTO | bar: Mes 5 10 L
REVISION 2 VIDEOS 360° CAPITULO 1 AL 4 DE 2 MINUTOS, TRES (3) VIDEOS DEL CAPITULO 1 AL 4 DE 1 MINUTO | bar: Mes 5 11 M to Mes 5 12 M
AJUSTES 2 VIDEOS 360° CAPITULO 1 AL 4 DE 2 MINUTOS, TRES (3) VIDEOS DEL CAPITULO 1 AL 4 DE 1 MINUTO | bar: Mes 5 13 J
APROBACION 2 VIDEOS 360° CAPITULO 1 AL 4 DE 2 MINUTOS, TRES (3) VIDEOS DEL CAPITULO 1 AL 4 DE 1 MINUTO | bar: Mes 5 14 V
DISEÑO DE AFICHE PROMOCIONAL | bar: Mes 5 1 S; Mes 5 3 L
REVISION DE AFICHE PROMOCIONAL | bar: Mes 5 5 M
AJUSTE DE AFICHE PROMOCIONAL | bar: Mes 5 6 J
APROBACION AFICHE PROMOCIONAL | bar: Mes 5 7 V
Mes 6
ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
|  | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M
REUNION VIRTUAL CON LA MESA DELEGADA DEL CANAL | bar: Mes 6 1 M; Mes 6 12 S; Mes 6 19 S; Mes 6 26 S
POSPRODUCCION | CORRECCION DE COLOR CAP 4 | Mes 6 1 M: CAP 4
| REVISION CORRECION COLOR CAP 4 | Mes 6 8 M: CAP 4
| AJUSTE CORRECION COLOR Y CAP 4 | Mes 6 10 J: CAP 4
| APROBACION CORRECION COLOR CAP 3-4 | Mes 6 1 M: CAP 3; Mes 6 15 M: CAP 4
| POSTPRODUCCIÓN AUDIO Y MEZCLA FINAL CAP 4 | Mes 6 1 M: CAP 4
| REVISION MEZCLA FINAL DEL CAP 3 Y 4 | Mes 6 8 M: CAP 4
| AJUSTE MEZCLA FINAL DEL CAP 3-4 | Mes 6 10 J: CAP 4
| APROBACION MEZCLA FINAL DEL CAP 3-4 | Mes 6 1 M: CAP 3; Mes 6 15 M: CAP 4
FICHA TECNICA Y RUSHES CAP 1 AL 4 | bar: Mes 6 2 M; Mes 6 12 S; Mes 6 19 S; Mes 6 26 S
REVISION FICHA TECNICA Y RUSHES CAP 1 AL 4 | bar: Mes 6 3 J; Mes 6 12 S; Mes 6 19 S; Mes 6 26 S
AJUSTE FICHA TECNICA Y RUSHES CAP 1 AL 4 | bar: Mes 6 4 V; Mes 6 12 S; Mes 6 19 S; Mes 6 26 S
APROBACION FICHA TECNICA Y RUSHES CAP 1 AL 4 | bar: Mes 6 5 S; Mes 6 12 S; Mes 6 19 S; Mes 6 26 S
TERCERA ENTREGA | bar: Mes 6 8 M; Mes 6 12 S; Mes 6 19 S; Mes 6 26 S
| CLOSED CAPTION Y TRANSCRIPCION DE LOS CAPITULOS 3 Y 4 | Mes 6 2 M: CAP 3; Mes 6 8 M: CAP 3; Mes 6 17 J: CAP 4; Mes 6 21 L: CAP 4
TRAILER 1 MINUTO CAPITULOS DE LOS CAP 1 AL 4 , TEASER DE LA SERIE 30 SEG. | bar: Mes 6 12 S; Mes 6 17 J; Mes 6 19 S; Mes 6 26 S
REVISIÓN TRAILER 1 MINUTO CAPITULOS 1 AL 4, TEASER DE LA SERIE 30 SEG. | bar: Mes 6 12 S; Mes 6 18 V to Mes 6 19 S; Mes 6 26 S
AJUSTES TRAILER 1 MINUTO CAPITULOS 1 AL 4, TEASER DE LA SERIE 30 SEG. | bar: Mes 6 12 S; Mes 6 19 S; Mes 6 21 L; Mes 6 26 S
APROBACIÓN TRAILER DE 1 MINUTO DE LOS CAPITULOS 1 AL 4, TEASER DE LA SERIE 30 SEG | bar: Mes 6 12 S; Mes 6 19 S; Mes 6 22 M; Mes 6 26 S
SUBTITULACION TEASER EN INGLES | bar: Mes 6 12 S; Mes 6 19 S; Mes 6 23 M; Mes 6 26 S
ENTREGABLES | ALISTAMIENTO DE ENTREGABLES | bar: Mes 6 8 M to Mes 6 12 S; Mes 6 15 M to Mes 6 19 S; Mes 6 21 L to Mes 6 24 J; Mes 6 26 S
ENTREGA FINAL DISCOS DUROS ( 4 CAP TV 45 MIN C/U, UN (1) CAP SUBTITULADO INGLES DE 45 MIN, 4 CAP 45 MIN C/U FULL HD H264.MOV SIN CORTES NI CLAQUETAS, 4 CAP 45 MIN C/U CON CLOSE CAPTION, CABEZOTE, PAQ GRAFICO (LOGO SERIE, MOSCA, FUENTES TIPOGRAFICAS PARA CREDITOS Y ASSETH), TRAILER DE 1 MINUTO DE LOS CAPITULOS 1 AL 4, TEASER DE LA SERIE 30 SEG, TEASER DE LA SERIE 30 SEG SUBTITULADO EN INGLES, PISTA INTERNACIONAL POR CAP, UN CUADERNO FISICO DE BITACORA POR CADA CAP, PAQ DE 10 FOTOGRAMAS, 3 VIDEOS POR CAP (H264) DE DURACION MINIMO 1 MINUTO MAXIMO 2 C/U, DOS VIDEOS 360° DE CADA CAPITULO MINIMO DE 2 MINUTOS CON MEZCLA DE SONIDO,TRACKS DE MUSICA USADA EN LA SERIE .WAV, CUESHEET, CARPETA DE DERECHOS DE AUDIO CON LAS LICENCIAS DE USO DOC DE PAZ Y SALVO CON ACODEM, LIBRO DE PRODUCCIÓN) | bar: Mes 6 12 S; Mes 6 19 S; Mes 6 25 V to Mes 6 26 S
Mes 7
ETAPAS |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S
CUARTO DESEMBOLSO | bar: Mes 7 3 S to Mes 7 4 D; Mes 7 8 J; Mes 7 10 S to Mes 7 11 D; Mes 7 17 S to Mes 7 18 D; Mes 7 20 M; Mes 7 24 S to Mes 7 25 D; Mes 7 31 S

## ORGANIGRAMA
3. ORGANIGRAMA
PROYECTO: | Guardaparques Voluntarios
PROPONENTE: | DIECISEIS 9 FILMS SAS
DIRECTOR: | Luis Garavito
PRODUCTOR: | Diana Olarte
[5 empty] | Director general | 1
[5 empty] | Productor general y/o ejecutivo de la casa productora | 1
DIRECCIÓN Y CONTENIDO |  |  | PRODUCCIÓN |  |  |  | FOTOGRAFÍA- SONIDO - TÉCNICA |  |  | POSPRODUCCIÓN
Investigador | Jimena Sanchez | 1 | Productor de campo | Daniela Correa | 1 |  | Director de fotografía | (nombre y apellido) | 1 | Editor | Carlos Gutierrez | 1
Guionista | Ariel Hincapie | 1 | Subtotal |  | 1 |  | Asistente de cámara | Gustavo Cifuentes Alejandro Leon | 2 | Editor finalizador | Andres Granados | 1
Subtotal |  | 2 |  |  |  |  | Sonidista | William Triana | 1 | Logger | Luis Rodriguez | 1
[7 empty] | foto fija | Gerardo Borrego | 1 | Colorista | Andres Riveros | 1
[7 empty] | Subtotal |  | 5 | Música original - compositor | Daniel Gutierrez | 1
TALENTO | [9 empty] | Diseñador gráfico (créditos, logos, animaciones) | Marta Leal | 1
Tallerista | (nombre y apellido) | 1 | [7 empty] | Animacion | Rodrigo Bastidas | 1
Guias | (nombre y apellido) | 4 | [7 empty] | Subtotal |  | 7
Guardaparques voluntario | (nombre y apellido) | 1
Figurantes | (nombre y apellido) | 0
Extras | (nombre y apellido) | 0
Presentadores | (nombre y apellido) | 0
Otros | (nombre y apellido) | 0
Subtotal |  | 6
23

## RECURSOS
4. DESCRIPCIÓN DE RECURSOS TÉCNICOS
PROYECTO: Guardaparques Voluntarios
PROPONENTE: DIECISEIS 9 FILMS SAS
FECHA: 26 de abril 2022
EQUIPOS GRABACIÓN
RECURSO TÉCNICO DE PRODUCCIÓN (Cámaras, registro de sonido, ópticas, accesorios, etc.) | CANTIDAD | MARCA | REFERENCIA | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Cámara | 1 | Blackmagic | Design Pocket Cinema 6K Pro | Resolución del sensor Efectivo: 21,2 megapíxeles (6144 x 3456) Tipo de sensor CMOS de 23,1 x 12,99 mm (Super35) Filtro ND incorporado Rueda de filtros mecánicos con filtros ND transparentes de 2 paradas (1/4), 4 paradas (1/16), 6 paradas (1/64) Tipo de captura Imágenes fijas y video Sensibilidad ISO 100 a 25,600 Ángulo de obturación 5 a 360° Grabación en bruto Raw Modos de grabación ProRes 422/ProRes 422 HQ/ProRes 422 Proxy/ProRes 422LT DCI 4K (4096 x 2160) hasta 59,94p UHD 4K (3840 x 2160) hasta 59,94p Full HD (1920 x 1080) hasta 119,88p Velocidades de fotogramas variables 6K: hasta 60 fps 1080p: hasta 119,88 fps Tipo de micrófono incorporado Estéreo Captura de video externa Modos de grabación externa 4:2:2 10 bits a través de HDMI Formato de archivo de imagen DNG E/S de vídeo 1 salida HDMI . E/S de audio 2 entradas de micrófono/línea Mini XLR (+48 V Phantom Power) 1 entrada de micrófono/línea estéreo TRS de 1/8" / 3,5 mm 1 salida de auriculares estéreo TRS de 1/8" / 3,5 mm E/S de alimentación 1 entrada Weipu SF610/S2 (12 a 20 VCC) Otras E/S 1 x USB Type-C (USB 3.2 / 3.1 Gen 1) Control/Salida de video 1 x Entrada de 1/8" / 3.5 mm (código de tiempo) (compartida con entrada de micrófono/línea) Inalámbrico Control Bluetooth Posicionamiento Global (GPS, GLONASS, etc.) Ninguna Monitor Tamaño 5" Resolución 1920x1080 Tipo de visualización Pantalla táctil inclinable LCD Enfocar Tipo de enfoque Enfoque automático y manual
Cámara | 1 | Camara Sony | Alpha 7 III | Sensor full-frame CMOS de 35 mm y 24,2MP Rango de sensibilidad de hasta ISO 51200 (ampliable a ISO 50-204800 para fotos) Enfoque automático híbrido rápido con 693 puntos de detección de fases y 425 puntos de enfoque automático con detección de contraste Captura continua a alta velocidad de hasta 10 fps con seguimiento de AF/AE Capacidad de grabación de películas 4K HDR Lentes con montura E de Sony Visor electrónico (color) de 1,3 cm (tipo 0,5), XGA OLED 7,5 cm (tipo 3.0) TFT
Cámara | 1 | GO Pro | HERO4 Black Edition-Waterproof, Lightweight | Vídeo profesional de 4K30, 2.7K60 y 1080p120, 720p240 para reproducción de vídeo de cámara súper lenta y fotos de 12MP de hasta 30 fotogramas por segundo Wi-Fi integrado y Bluetooth compatible con la aplicación GoPro, Smart Remote y más. El control mejorado de la cámara y el recorte de vídeo integrado le permiten crear y guardar clips de vídeo cortos directamente en su cámara. Protune con SuperView ofrece captura de calidad cinematográfica y control manual avanzado para fotos y vídeos con el campo de visión de gran angular más envolvente del mundo La foto nocturna y el lapso nocturno ofrecen ajustes de exposición personalizables para tomar fotos nocturnas
Dron | 1 | DJI | MAVIC 3 | DJI Mavic 3 - Dron con cámara Hasselblad CMOS 4/3, vídeo 5.1K, detección de obstáculos omnidireccional, 46 min de vuelo, cuadricóptero RC con regreso auto. avanzado, transm. máx. de vídeo de 15 km FRECUENCIA DE FUNCIONAMIENTO 2.400-2.4835 GHz - 5.725-5.850 GHz
Estabilizador | 1 | DJI | Ronin Model RS2 | Capacidad de carga 10 libras / 4,5 kg, 3 ejes (cabeceo, balanceo, guiñada) Rango de rotación Guiñada (Pan): 360°, Cabeceo (Tilt): -112 a 214° Frecuencia inalámbrica 2,4 GHz (2,4 - 2,483), Protocolo inalámbrico Bluetooth 5.0 Batería 12 horas.
Control de lente mecánico ligero para Sony A7 | 1 | TILTA | Mini Follow Focus | Enfoque preciso: a través del sistema de amortiguación de líquidos y el disco de marcado [Marcas A/B] te permiten establecer paradas duras [Fácil configuración] a través de cualquier varilla individual de 0.591 in Compatible con la mayoría de lentes a través de un engranaje de paso de 0.031 in o anillo de enfoque incluido Ligera y compacta: pesa solo 7.76 oz
FOLLOW FOCUS | 1 | TILTA | Nucleus-Nano | sistema inalámbrico de control de lentes, compatible con todas las lentes fotográficas antiguas DSLR, controlador de rueda manual Nano tiene un diseño de perilla Se alimenta a través de una sola batería recargable 14500, tiempo de funcionamiento de 6 horas.
Lente 105 mm | 1 | Nikon | AF MICRO NIKKOR 28 GD | Lente con montura F / Formato FX -Rango de apertura: f / 2.8 a f / 32 - Nano Cristaly Recubrimientos Super Integrados - Un elemento de dispersión extra baja
Lente 70-200mm Nikon con duplicador | 1 | Nikon | AF-S NIKKOR 70-200mm f / 2.8E FL ED VR | Lente con montura F / Formato FX -Rango de apertura: f / 2.8 a f / 22 - Seis elementos de dispersión extra baja - Elementos de fluorita y HRI
Lente 50mm F1.8 | 1 | Nikon | AF-S NIKKOR 50 mm f / 1.8G | Lente con montura F / Formato FX - Rango de apertura: f / 1.8 a f / 16 -Un elemento asférico - Revestimiento súper integrado
Lente 60mm macro | 1 | Nikon | AF-D Micro NIKKOR 60mm f/2.8D Lens | F-Mount Lens/FX Format -Aperture Range: f/2.8 to f/32 -1:1 Magnification, 8.7" Minimum Focus - Close Range Correction System
LENTE DE 500MM NIKON | 1 | Nikon | Teleobjetivo, 500mm/1000mm, F/8, Para Nikon | - Longitud: 297mm - Diámetro máximo: 77mm - Distancia focal mínima: 10 metros - Teleobjetivo 500mm fijo. Diámetro de filtro: 67mm - Rango F: f/8 - Distancia focal mínima: 10 metros - Angulo de visión: 4.1x2.7 grados (ancho x alto) - Grupos/elementos: 4/4 - Longitud: 297mm - Diámetro máximo: 71mm - Peso: 640 gramos
Gran Angular 17mm canon | 1 | Tokina Cinema | ATX 10-17mm f3.5-4 (montura F de Nikon) | Montura de lente intercambiable - Engranajes de lente Cine-Style 0.8 Mod FIZ -Super gran angular, baja distorsión
Lente gran angular 14mm | 1 | Tokina Cinema | Rokinon 14mm F/2.8 If Ed Lente Gran Angular para Canon | Lente ultra gran angular de 14 mm Compatible con cámaras Full Frame y APS-C Lentes asféricas híbridas – Imágenes nítidas Revestimiento multicapa para reducir la llamarada Lente de enfoque manual Parasol para lente tipo pétalo incorporado Cuenta con revestimiento multicapa para reducir los reflejos.
ARRI 650W | 3 | ARRI | Fresnel 650W Compact | Kit de 3 luces compactas Fresnel,1950 vatios totales,Bombillas 120V,Caja de ruedas de servicio pesado
FLEX DORADO Y BLANCO | 2 | NO APLICA | NO APLICA | El Kit cinco-en-uno portátil reflector elimina la necesidad de múltiples reflectores, sedas y sólidos. El reflector es de un peso ligero, circular, sistema reflector de estructura de acero que se pliega convenientemente en un disco alrededor de un tercio de su tamaño en uso para facilitar su transporte y almacenamiento. A diferencia de los reflectores convencionales, su cubierta reversible permite cinco superficies excepcionalmente funcionales. Con 2 manillas laterales, que hacen que sea más fácil su manipulación. Es muy conveniente para ser llevado en viajes largos. Viene con bolsa de transporte. Plata para el contraste Oro para lograr tonos de piel que brillan intensamente Negro para bloquear la luz no deseada Blanco para producir la temperatura de color neutral Translúcido para una mirada más suave sin sombra Dimensiones abierto: 110 cm diámetro Tamaño cerrado: 37 cm diámetro aprox, tamaño de la bolsa 40cm Color de las superficies: Oro, plata, blanco, negro y traslúcido
TRIPODE PARA SONY CABEZA FLUIDA | 1 | gloxy | GX-T6662A Plus | Altura máxima de 1626 mm (columna central extendida) Con una increíble capacidad de carga de 10 kg Patas con 4 secciones y cierre de pestañas Patas con goma antideslizante + puntas metálicas Rótula con plato de liberación rápida Nivel de burbuja integrado en la rótula Rosca universal estándar 1/4"
JAULA TILTA PARA LA SONY | 1 | Tilta | SMALLRIG SM3299 | Armadura protectora compatible con la cámara Sony alfa 7S III apta para uso por profesionales de vídeo Añade 1/4"-20 puntos de montaje, así como dos puntos de montaje de zapata fría para expansión Fabricado para trabajar con otros accesorios de la serie "Tiltaing" de productos Aleación de aluminio, construcción de acero inoxidable. Se pueden fijar una variedad de placas base diferentes a la parte inferior de la jaula, lo que permite varias configuraciones de montaje de varilla y fuente de alimentación opcional dimensiones: 11 x 7 x 5.5 pulgadas peso:3.6 Libras
JAULA PARA BLACK MAGIC |  | SmallRig | kit de accesorios profesionales de SmallRig | Jaula completa/media para cámara BMPCC 6K Pro Asa superior NATO revestida de madera, parasol Asa lateral de madera, miniriel NATO Abrazadera de cable para Samsung T5 SSD/USB
Auriculares | 1 | Sony | MDR-7506 | Controladores de neodimio de 40 mm - Diseño cerrado - Auriculares giratorios -Cable unilateral
Micrófono de escopeta | 1 | Sennheiser | MKH 416-P48U3 | Respuesta de frecuencia de 40 Hz a 20 kHz - Para grabación profesional de películas, TV y ubicaciones - Resistente a la humedad para condiciones húmedas
Grabadora portátil | 1 | Zoom | H6 | 6 entradas / 6 pistas con cápsulas de micrófono intercambiables - Operabilidad rápida y fácil de usar - Micrófonos estéreo intercambiables X / Y y Mid-Side - 4 x entradas de micrófono / línea XLR-1/4 "con almohadillas
Micrófono inalámbrico Omni Lavalier | 1 | Sony | UWP-D11 | Sistema de micrófono inalámbrico Omni Lavalier montado en cámara (UC90: 941 a 960 MHz) -Para DIY Videographer / Vlogger, Periodista- Micrófono omnidireccional Lav -Receptor de montaje en cámara True-Diversity -Transmisor de petaca con ganancia automática
Caña para boom | 1 | Avalon | K-Tek KE-89CC | Conexión XLR inferior,Cuatro secciones de bloqueo,Cable en espiral interno,Mide 2 '5 "a 7' 6"
Micrófono inalámbrico Omni Lavalier | 2 | Sennheiser | EW 112P G4 | ME 2-II Micrófono Lav Omnidireccional -Receptor Diversity montado en cámara -Transmisor de petaca resistente - Para periodista móvil, camarógrafo
Rycote Super-Shield | 1 | Rycote | Super-Shield | Kit for Shotgun Mics (Medium) - Protección contra el ruido del viento - Aislamiento de golpes y vibraciones - suspensión Super-Shield - parabrisas Super-Shield
Tripode |  | manfrotto |  | cabezal de video micro fluido
LUCES LED AUTONOMAS | 4 | LAMPARA 600 LED PANEL | 4680 LUX | Luz Led regulable Bi-color LED Barndoor Luz de video profesional para estudio, YouTube, Fotografía de producto, video. Marco de metal duradero, 600 bead LED, 36W, 3200-5600K, CRI 90+Especial para movimientos rapidos y portabilidad. Temperatura regulable 5400K y 3200k Iluminacion: 4680Lux/m Angulo de luz: 55° CRI 90+ Bateria sony np Lightstand 1.9 Mt Barndoors Adaptador de corriente 5 A 8v Control remoto
Estabilizador | 1 | DJI | Ronin Model RS2 | Capacidad de carga 10 libras / 4,5 kg Número de ejes 3 ejes (cabeceo, balanceo, guiñada) Rango de rotación Guiñada (Pan): 360° Cabeceo (Tilt): -112 a 214° Balanceo: -95 a 240° Velocidad de seguimiento Panorámica: 360°/s Inclinación: 360°/s Giro: 360°/s Compatibilidad control de cámara En modelos compatibles ( consulte la lista completa de compatibilidad ) Tornillo de montaje de la cámara 1 x 1/4"-20 macho Conectividad Salidas, entradas 2 x RSA 3 x USB tipo C Frecuencia inalámbrica 2,4 GHz (2,4 - 2,483) Protocolo inalámbrico Bluetooth 5.0 Batería Capacidad de la batería 1950 mAh/30,3 Wh Duración de la batería 12 horas Química de la batería Polímero de iones de litio (LiPo) Voltaje 15,4 VCC Ambiental Temperatura de funcionamiento -4 a 113°F / -20 a 45°C General Materiales Aluminio, fibra de carbono, plástico Montaje 1 x 1/4"-20 hembra 1 x montaje de zapata fría Dimensiones 16,1 x 10,2 x 7,7" / 410 x 260 x 195 mm Peso 2,36 lb/1,07 kg 2,595 lb/1,177 kg (con placa de cámara) 2,948 lb/1,337 kg (con manillar) Información de embalaje peso del paquete 8.55 libras Dimensiones de la caja (LxAnxAl) 13,2 x 11 x 6,5"
LUCES LED AUTONOMAS | 1 | Luz LED Yongnuo | video LD 1000 | Incluye adaptador de corriente AC (16.8V 5A). Las configuraciones se guardan automáticamente. Se puede cambiar de ángulo de manera rápida y segura gracias a sus perillas de ajuste. Incluye control remoto (16 canales y 6 grupos). 1024 focos led premium de alta calidad, alto brillo y alta durabilidad. Brillo: 4400 lumens. Peso neto 2.44Kg Medidas: 430x460x100mm La versión 1000W incluye 3 difusores: blanco, amarillo y azul, La versión 1000C incluye 1 difusor: blanco.1 x Luz Led GODOX 1000 (De acuerdo a modelo seleccionado). 1 x Control remoto multi-función. 1 x Adaptador AC. 1 x Filtro difusor. 1 x Filtro amarillo (sólo la versión 1000W). 1 x Filtro azul (sólo la versión 1000W).
EQUIPOS POST PRODUCCIÓN
RECURSO TÉCNICO DE POST PRODUCCIÓN (Edición, graficación, animación, post producción de sonido, etc) | CANTIDAD | SOFTWARE | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS (Memoria, procesador, discos, etc) | PERIFÉRICOS Y PLUGGINS
Edición | 1 | Premier - Finalcut | Mac Pro pantalla , 3,2 GHz 6 Core Intel Xeon - 32 Gb 1333 MHz DDR3 ECC Macintocsh HD ATI Radeon HD 5870 1024 MB H003825 WGNR | parlantes Behringer Ms16 Multimedia, audifonos Sony
Edicion | 2 | Premier - Finalcut | Imac Pro 27 "/3.2 GHz , Intel Xeon W /32 GB S 2666 MHz DDR4 /N /Macintosh HD
Colorizacion | 1 | DaVinci | Mac, procesador intel Xeon 3,2mhz. RAM 32 GB DDR3 1886MHZ. Dos procesadores gráficos AMD firepro D500 con 3GB de VRAM c/u. Almacenamiento 256 GB configurable a 500GB o 1TB.
post produccion de sonido | 1 | Pro Tools | Mac, procesador intel Xeon 3,2mhz. RAM 32 GB DDR3 1886MHZ. Dos procesadores gráficos AMD firepro D500 con 3GB de VRAM c/u. Almacenamiento 256 GB configurable a 500GB o 1TB. | parlantes Behringer Ms16 Multimedia, Interfaz de audio USB 6 canales, Audífonos Sony
8